## Obras em andamento
OBRAS EM ANDAMENTO
Nº Processo | Objeto | Data de Início | Etapa Atual | % Concluído | Status | Previsão Inicial pelo Convênio | Previsão de Conclusão | Valor da Obra pelo Convênio | Valor do Aditivo
Convênio E-20/001.009157/2021 | EMOP - SANTA CRUZ | 2022-02-01 | 28ª Medição | 81.19% | Execução | 2024-05-19 | 2024-08-16 | 9192000 | 882345.67
E-20/001.001820/2023 | REFORMA DA FACHADA - DUQUE DE CAXIAS | 2024-06-28 | 3ª Medição | 28.31% | Execução | NÃO SE APLICA | 2024-12-25 | 529788 | 11322.53
E-20/001.002609/2023 | SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO - MÉIER | 2024-07-30 | 1ª Medição | 52.74% | Execução | NÃO SE APLICA | 2025-01-30 | 245000 | SEM ADITIVO