## Obras em andamento
OBRAS EM ANDAMENTO
Nº Processo | Objeto | Data de Início | Etapa Atual | % Concluído | Status | Previsão Inicial pelo Convênio | Previsão de Conclusão | Valor da Obra pelo Convênio
Convênio E-20/001.009158/2021 | EMOP - CAMPOS | 2022-02-01 | 26ª Medição | 89.78% | Execução | 2024-05-10 | 09/07/2024 (AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO DO ADITIVO) | 13415000
Convênio E-20/001.009157/2021 | EMOP - SANTA CRUZ | 2022-02-01 | 24ª Medição | 60.2% | Execução | 2024-05-19 | 16/08/2024 (AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO DO ADITIVO) | 9192000