## Obras em andamento
OBRAS EM ANDAMENTO
Nº Processo | Objeto | Empresa contratada | Data de Início | Etapa Atual | Quantitativos e preços praticados | % Concluído | Valor Pago | Status | Previsão de Conclusão | Valor Inicial da Obra | Proposta | Valor do Aditivo | Aditivo | Valor Total
E-20/001.009524/2024 | CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SÃO PEDRO DA ALDEIA | MARENGE ENGENHARIA | 2026-04-29 | 1ª Medição | 1ª Medição - Marenge'!A1 | 12.15% | 203338.7 | Execução | 2027-04-29 | 1673519.24 | Proposta Marenge - S.P Aldeia'!A1 | SEM ADITIVO | SEM ADITIVO | 1673519.24

## 1ª Medição - Marenge
[10 empty] | 1.2247 | [8 empty] | 0.11128
PLANILHA DE MEDIÇÃO POR EVENTOGRAMA | [18 empty] | BOLETIM 1ª MEDIÇÃO
[19 empty] | PRERÍODO: |  |  | 20/08/2026 A 18/09/2026
CONTRATAÇÃO SEMI-INTEGRADA DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE NOVA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, LOCALIZADA NA RUA NELSON DOS SANTOS, Nº 12, SÃO PEDRO DA ALDEIA - RJ, INCLUINDO ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E DOS PROJETOS EXECUTIVOS COMPLEMENTARES, BEM COMO, APROVAÇÕES NOS ÓRGÃOS COMPETENTES, LICENÇAS E PLANEJAMENTO DA OBRA, ALÉM DA CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO. CONTRATO: 017/2026 ¦ PROCESSO: E-20/001.009524/2024 | [18 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 203338.7037 |  | 12.15% | MEDIÇÃO ACUMULADA | 203338.7037 |  | 12.15%
[19 empty] | VALOR DO CONTRATO | 1673519.24 |  | 100% | SALDO CONTRATUAL | 1470180.5363 |  | 87.85%
ENDEREÇO: |  |  | RUA NELSON DOS SANTOS DA SILVA, LOTE 12 - CENTRO |  |  |  |  | BDI |  |  |  | 22,47%
MUNICÍPIO: |  |  | SAO PEDRO DA ALDEIA |  |  |  |  | VALOR TOTAL DO CONTRATO | [5 empty] | 1673519.24
EVENTO | MÊS PREVISTO | DESCRIÇÃO | CRITÉRIO DE MEDIÇÃO | ITEM | CÓDIGO | CADASTRO | DESCRIÇÃO | UND | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | VALOR TOTAL COM BDI | PORCENTAGEM PREVISTA | VALOR TOTAL POR EVENTO | PORCENTAGEM PREVISTA EVENTO | Qdt | v.unit | V.total | V.total COM BDI | QUANT MEDIDA 1ª MEDIÇÃO | TOTAL MEDIDO 1ª MEDIÇÃO | TOTAL EVENTO | QUANT ACUMULADA | TOTAL ACUMULADO | ACUMULADO EVENTO | QUANT SALDO | TOTAL SALDO | SALDO EVENTO
PROPORCIONAL 1 | 3 A 12 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | PROPORCIONAL AO AVANÇO DA OBRA (EVENTOS 4 A 48) | 1.1.1 | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1600 | 46.11 | 73775.928 | 4.408% | 104725.4442 | 6.258% | 1600 | 50.2 | 80320 | 98367.904 | 178.0519 | 8209.9674 | 11654.106 | 178.0519 | 8209.9674 | 11654.106 | 0 | 65565.9606 | 93071.3382
|  |  |  | 1.1.2 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 180 | 129.76 | 23356.8048 | 1.396% |  |  | 180 | 133.39 | 24010.2 | 29405.2919 | 20.0308 | 2599.2029 |  | 20.0308 | 2599.2029 |  | 0 | 20757.6019
|  |  |  | 1.1.3 | 05.100.0900-0 | EMOP | UNIDADE REF.P/COMPL.ADM LOCAL,CONSID:CONSUMO AGUA,TEL.ENERGIA ELETR.MAT.LIMPEZA ESCRITORIO,COMPUTADORES LICENCA OBRA,MOVEIS UTENSILIOS,AR COND.BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIAS,UNIFORMES,DARIAS,EXAMES ADMISSIONAIS,PERIODICOS E DEMISSIONAIS,CURSOS CAPACITACAO/TREINAMENTO ITENS COMPLEMENTEM DESP.NECESS.EXCL.DESP.C/CAFE MANHA,REFEICAO,CESTA BASICA E VALE TRANSPORTE | UR | 230 | 33.0118 | 7592.7114 | 0.4537% |  |  | 260 | 35.5 | 9230 | 11303.981 | 25.595 | 844.9357 |  | 25.595 | 844.9357 |  | 0 | 6747.7757
EVENTO 1 | 1 | PROJETOS INICIAIS | APÓS A ENTREGA FORMAL E APROVAÇÃO DOS FISCAIS | 2.1.1 | 01.050.0356-0 | EMOP | PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES | M2 | 226 | 73.8127 | 16681.6632 | 0.9968% | 26016.8348 | 1.555% | 226 | 80.36 | 18161.36 | 22242.2176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16681.6632 | 24850.1229
|  |  |  | 2.1.7 | 01.050.0552-0 | EMOP | PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES | M2 | 226 | 41.3061 | 9335.1717 | 0.5578% |  |  | 226 | 44.97 | 10163.22 | 12446.8955 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 9335.1717
EVENTO 2 | 2 | PROJETOS COMPLEMENTARES 1 | APÓS A ENTREGA FORMAL E APROVAÇÃO DOS FISCAIS | 2.1.3 | 01.050.0452-0 | EMOP | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 226 | 4.4824 | 1013.0229 | 0.06053% | 4739.2032 | 0.2832% | 226 | 4.88 | 1102.88 | 1350.6971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1013.0229 | 4739.2032
|  |  |  | 2.1.4 | 01.050.0478-0 | EMOP | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 226 | 7.5227 | 1700.1347 | 0.1016% |  |  | 226 | 8.19 | 1850.94 | 2266.8462 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1700.1347
|  |  |  | 2.1.5 | 01.050.0515-0 | EMOP | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 226 | 8.9648 | 2026.0457 | 0.1211% |  |  | 226 | 9.76 | 2205.76 | 2701.3943 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2026.0457
EVENTO 3 | 3 | PROJETOS COMPLEMENTARES 2 | APÓS A ENTREGA FORMAL E APROVAÇÃO DOS FISCAIS | 2.1.2 | 01.050.0376-0 | EMOP | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA,CONSIDERANDO PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 226 | 4.4824 | 1013.0229 | 0.06053% | 2565.771 | 0.1533% | 226 | 4.88 | 1102.88 | 1350.6971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1013.0229 | 2163.705
|  |  |  | 2.1.6 | 01.050.0530-0 | EMOP | PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO,CONSIDERANDOO PROJETO BASICO EXISTENTE,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,PARA PREDIOS COM AREA ATE 500M2 | M2 | 226 | 6.8706 | 1552.7481 | 0.09278% |  |  | 226 | 7.48 | 1690.48 | 2070.3309 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1552.7481
PROPORCIONAL 2 | 3 A 12 | MOBILIZAÇÃO E CANTEIRO - MENSAL | PROPORCIONAL AO AVANÇO DA OBRA (EVENTOS 4 A 48) | 2.2.2 | 02.006.0015-0 | EMOP | ALUGUEL CONTAINER (MODULO METALICO ICAVEL),P/ESCRITORIO C/WC,MED.APROX.2,30M LARG.6,00M COMPR.E 2,50M ALT.CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSISREFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCLUINDO INST.ELETR.HIDROSSANITARIAS,SUPRIDO ACESSORIOS,1 BACIA SANITARIA E 1 LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(04.005.0300),CARGA E DESCARGA (04.013.0015) | UNXMES | 10 | 1148.1562 | 11481.5625 | 0.6861% | 19967.2547 | 1.193% | 10 | 1250 | 12500 | 15308.75 | 1.1128 | 1277.6966 | 2222.0054 | 1.1128 | 1277.6966 | 2222.0054 | 0 | 10203.8659 | 17745.2493
|  |  |  | 2.2.4 | 02.015.0001-0 | EMOP | INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO | UN | 1 | 4416.4703 | 4416.4703 | 0.2639% |  |  | 1 | 4814.41 | 4814.41 | 5896.2079 | 0.11128 | 491.4757 |  | 0.11128 | 491.4757 |  | 0 | 3924.9946
|  |  |  | 2.2.5 | 02.016.0001-0 | EMOP | INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR | UN | 1 | 2211.5602 | 2211.5602 | 0.1322% |  |  | 1 | 2475.58 | 2475.58 | 3031.8428 | 0.11128 | 246.1079 |  | 0.11128 | 246.1079 |  | 0 | 1965.4523
|  |  |  | 2.3.1 | 04.005.0300-0 | EMOP | TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) | UNXKM | 50 | 35.2714 | 1763.568 | 0.1054% |  |  | 50 | 38.83 | 1941.5 | 2377.755 | 5.5641 | 196.2542 |  | 5.5641 | 196.2542 |  | 0 | 1567.3138
|  |  |  | 2.3.2 | 04.013.0015-0 | EMOP | CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006 | UN | 1 | 94.0937 | 94.0937 | 0.005623% |  |  | 1 | 102.69 | 102.69 | 125.7644 | 0.11128 | 10.471 |  | 0.11128 | 10.471 |  | 0 | 83.6227
PROPORCIONAL 3 | 3 A 12 | ANDAIMES | PROPORCIONAL AO AVANÇO DA OBRA (EVENTOS 4 A 48) | 2.4.1 | 20193 | SINAPI | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | M2XMES | 400 | 20.6668 | 8266.725 | 0.494% | 29012.8981 | 1.734% | 400 | 25.5 | 10200 | 12491.94 | 44.513 | 919.9416 | 3228.6269 | 44.513 | 919.9416 | 3228.6269 | 0 | 7346.7834 | 25784.2711
|  |  |  | 2.4.2 | 10527 | SINAPI | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | MXMES | 240 | 27.5557 | 6613.38 | 0.3952% |  |  | 240 | 34 | 8160 | 9993.552 | 26.7078 | 735.9533 |  | 26.7078 | 735.9533 |  | 0 | 5877.4267
|  |  |  | 2.4.3 | 97063 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M2 | 240 | 27.3812 | 6571.4953 | 0.3927% |  |  | 240 | 29.65 | 7116 | 8714.9652 | 26.7078 | 731.2922 |  | 26.7078 | 731.2922 |  | 0 | 5840.203
|  |  |  | 2.4.4 | 97064 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M | 200 | 37.8065 | 7561.2978 | 0.4518% |  |  | 200 | 40.87 | 8174 | 10010.6978 | 22.2565 | 841.4399 |  | 22.2565 | 841.4399 |  | 0 | 6719.8579
EVENTO 4 | 3 | ETAPA INICIAL DA OBRA | APÓS A INSTALAÇÃO DE TODOS OS COMPONENTES | 2.2.1 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | M2 | 95.7 | 98.5761 | 9433.7331 | 0.5637% | 21436.2646 | 1.281% | 95.7 | 99.22 | 9495.35 | 11628.9551 | 95.7 | 9433.7331 | 21436.2646 | 95.7 | 9433.7331 | 21436.2646 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2.2.3 | 02.004.0013-0 | EMOP | SANITARIO COM VASO E CHUVEIRO PARA PESSOAL DE OBRA,COLETIVODE 2 UNIDADES E 4,00M2 EXECUTADO COM TABUAS DE MADEIRA DE 3ª,E TELHAS ONDULADAS DE 6MM DE FIBROCIMENTO,INCLUSIVE INSTALACOES,APARELHOS,ESQUADRIAS E FERRAGENS CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DAS INSTALACOES E APARELHOS 2 VEZES | UN | 1 | 4754.714 | 4754.714 | 0.2841% |  |  | 1 | 5139.2 | 5139.2 | 6293.9782 | 1 | 4754.714 |  | 1 | 4754.714 |  | 0 | 0
|  |  |  | 2.2.6 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 8 | 440.7328 | 3525.8623 | 0.2107% |  |  | 8 | 478.27 | 3826.16 | 4685.8982 | 8 | 3525.8623 |  | 8 | 3525.8623 |  | 0 | 0
|  |  |  | 3.1.1 | 01.005.0001-0 | EMOP | PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DOMATERIAL EXCEDENTE,EXCLUSIVE COMPACTACAO | M2 | 390 | 9.5435 | 3721.9552 | 0.2224% |  |  | 390 | 10.39 | 4052.1 | 4962.6069 | 390 | 3721.9552 |  | 390 | 3721.9552 |  | 0 | 0
EVENTO 5 | 3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | APÓS A EXECUÇÃO DE TODA MOVIMENTAÇÃO DE TERRA NECESSÁRIA, INCLUINDO ATERRO E AJUSTES DE DECLIVIDADES. PASSAGEM DE TUBULAÇÕES ESCAVADAS | 3.2.2 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 29.56 | 114.0532 | 3371.414 | 0.2015% | 15067.5809 | 0.9004% | 29.56 | 121.16 | 3581.48 | 4386.2386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3371.414 | 15067.5809
|  |  |  | 3.2.3 | 101619 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M3 | 1.67 | 331.8998 | 554.2727 | 0.03312% |  |  | 1.67 | 356.4 | 595.18 | 728.9169 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 554.2727
|  |  |  | 3.2.4 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 99.28 | 33.5996 | 3335.7727 | 0.1993% |  |  | 99.28 | 36.08 | 3582.02 | 4386.8999 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3335.7727
|  |  |  | 3.2.5 | 94319 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | M3 | 94 | 83.0438 | 7806.1215 | 0.4664% |  |  | 94 | 89.91 | 8451.54 | 10350.601 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 7806.1215
EVENTO 6 | 3 | DEMOLIÇÕES | APÓS A CONCLUSÃO DE TODAS AS DEMOLIÇÕES, INCLUINDO A REMOÇÃO DOS RESÍDUOS | 3.3.1 | 04.005.0103-0 | EMOP | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADEUTIL DE 7,5T,CONSIDERANDO O CAMINHAO EQUIPADO COM GUINDAUTODE 3,5T | T X KM | 582.03 | 2.131 | 1240.2931 | 0.07411% | 56784.8046 | 3.393% | 582.03 | 2.35 | 1367.77 | 1675.1079 | 582.03 | 1240.2931 | 56784.8046 | 582.03 | 1240.2931 | 56784.8046 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3.3.2 | 04.009.0023-0 | EMOP | CARGA E DESCARGA MECANICA DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO,COM O DIAMETRO DE 60 A 80CM,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA E DESCARGA EMANOBRA DO CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 7,5T,INCLUSIVE OS MESMOS TEMPOS DE GUINDAUTO,DE 4T | T | 11.64 | 112.0509 | 1304.2721 | 0.07794% |  |  | 11.64 | 121.91 | 1419.03 | 1737.886 | 11.64 | 1304.2721 |  | 11.64 | 1304.2721 |  | 0 | 0
|  |  |  | 3.3.3 | 05.001.0171-0 | EMOP | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 20,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA | M3 | 49.69 | 26.7383 | 1328.6243 | 0.07939% |  |  | 49.69 | 29.11 | 1446.47 | 1771.4918 | 49.69 | 1328.6243 |  | 49.69 | 1328.6243 |  | 0 | 0
|  |  |  | 3.3.4 | 04.014.0095-0 | EMOP | RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS | UN | 10 | 332.9378 | 3329.3776 | 0.1989% |  |  | 10 | 362.47 | 3624.7 | 4439.1701 | 10 | 3329.3776 |  | 10 | 3329.3776 |  | 0 | 0
|  |  |  | 3.4.1 | 05.001.0002-1 | EMOP | DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO COMPREENDENDO PILARES,VIGAS E LAJES,EM ESTRUTURA APRESENTANDO POSICAO ESPECIAL,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M3 | 45.7 | 361.2559 | 16509.3938 | 0.9865% |  |  | 45.7 | 393.3 | 17973.81 | 22012.5251 | 45.7 | 16509.3938 |  | 45.7 | 16509.3938 |  | 0 | 0
|  |  |  | 3.4.2 | 05.002.0065-0 | EMOP | DEMOLICAO E REMOCAO DE ESTRUTURAS METALICAS TRELICADAS DE VERGALHOES E/OU PERFIS LEVES DE ACO,MEDIDAS PELO PESO REMOVIDO | KG | 11640.78 | 2.8199 | 32825.5067 | 1.961% |  |  | 11640.78 | 3.07 | 35737.19 | 43767.3366 | 11640.78 | 32825.5067 |  | 11640.78 | 32825.5067 |  | 0 | 0
|  |  |  | 3.4.3 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 3.24 | 76.3386 | 247.3371 | 0.01478% |  |  | 3.24 | 81.14 | 262.89 | 321.9614 | 3.24 | 247.3371 |  | 3.24 | 247.3371 |  | 0 | 0
EVENTO 7 | 12 | LIMPEZA FINAL | APÓS A CONCLUSÃO DA OBRA E LIMPEZA FINAL, RECEBIMENTO DEFINITIVO | 3.5.1 | 99825 | SINAPI | LIMPEZA DE PORTA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ ALUMÍNIO/ PVC. AF_04/2019 | M2 | 51.05 | 4.4732 | 228.3577 | 0.01365% | 2392.8777 | 0.143% | 51.05 | 4.83 | 246.57 | 301.9743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.3577 | 2392.8777
|  |  |  | 3.5.2 | 99821 | SINAPI | LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019 | M2 | 64.17 | 3.7751 | 242.2506 | 0.01448% |  |  | 64.17 | 4.09 | 262.45 | 321.4225 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 242.2506
|  |  |  | 3.5.3 | 99803 | SINAPI | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | M2 | 205 | 2.7923 | 572.4248 | 0.0342% |  |  | 205 | 2.97 | 608.85 | 745.6586 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 572.4248
|  |  |  | 3.5.4 | 99818 | SINAPI | LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 | UN | 18 | 6.5675 | 118.2142 | 0.007064% |  |  | 18 | 7.16 | 128.88 | 157.8393 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 118.2142
|  |  |  | 3.5.5 | 99813 | SINAPI | LIMPEZA DE MÁRMORE/GRANITO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | M2 | 40.6 | 1.2767 | 51.836 | 0.003097% |  |  | 40.6 | 1.36 | 55.21 | 67.6157 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 51.836
|  |  |  | 3.5.6 | 99807 | SINAPI | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | M2 | 450.85 | 2.1769 | 981.4573 | 0.05865% |  |  | 450.85 | 2.31 | 1041.46 | 1275.4761 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 981.4573
|  |  |  | 3.5.8 | 05.058.0010-0 | EMOP | PLASTICO NA COR PRETA,DESTINADO A PROTECAO DE TELHADOS,MOVEIS E PISOS,COM 0,15MM DE ESPESSURA,REUTILIZADO 5 VEZES,INCLUSIVE RETIRADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 143 | 1.387 | 198.3371 | 0.01185% |  |  | 143 | 1.51 | 215.93 | 264.4495 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 198.3371
EVENTO 8 | 10 | PAVIMENTO EXTERNO | APÓS A EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO EXTERNO, INCLUSIVE CALÇADA | 3.6.1 | 92398 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M2 | 158.95 | 86.323 | 13721.0376 | 0.8199% | 19606.5646 | 1.172% | 158.95 | 99.6 | 15831.42 | 19388.7401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13721.0376 | 19606.5646
|  |  |  | 3.6.2 | 94279 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024 | M | 13 | 51.2904 | 666.7757 | 0.03984% |  |  | 13 | 55.67 | 723.71 | 886.3276 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 666.7757
|  |  |  | 3.10.13 | 101092 | SINAPI | PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020 | M2 | 9.5 | 549.3422 | 5218.7513 | 0.3118% |  |  | 9.5 | 587.76 | 5583.72 | 6838.3819 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 5218.7513
EVENTO 9 | 4 | LOCAÇÃO DE OBRA, ESCAVAÇÃO DE BLOCOS E FUNDAÇÃO | APÓS A EXECUÇÃO E APROVAÇÃO DE TODAS AS FUNDAÇÕES | 3.1.3 | 99059 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 86 | 75.9926 | 6535.3666 | 0.3905% | 108012.8962 | 6.454% | 86 | 81.85 | 7039.1 | 8620.7858 | 86 | 6535.3666 | 108012.8962 | 86 | 6535.3666 | 108012.8962 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3.2.1 | 96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 79.78 | 125.7032 | 10028.6019 | 0.5993% |  |  | 79.78 | 133.65 | 10662.59 | 13058.474 | 79.78 | 10028.6019 |  | 79.78 | 10028.6019 |  | 0 | 0
|  |  |  | 3.7.1 | 01.002.0042-0 | EMOP | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 8",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 168 | 213.4468 | 35859.069 | 2.143% |  |  | 168 | 233.68 | 39258.24 | 48079.5665 | 168 | 35859.069 |  | 168 | 35859.069 |  | 0 | 0
|  |  |  | 3.7.2 | 01.002.0081-0 | EMOP | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO8",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 24 | 667.7952 | 16027.0855 | 0.9577% |  |  | 24 | 731.69 | 17560.56 | 21506.4178 | 24 | 16027.0855 |  | 24 | 16027.0855 |  | 0 | 0
|  |  |  | 3.7.3 | 01.008.0050-0 | EMOP | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E PERFURACAO A PERCUSSAO,COM TRANSPORTE ATE 50KM | UN | 1 | 7720.0097 | 7720.0097 | 0.4613% |  |  | 1 | 8409.71 | 8409.71 | 10299.3718 | 1 | 7720.0097 |  | 1 | 7720.0097 |  | 0 | 0
|  |  |  | 3.7.4 | 10.003.0030-0 | EMOP | ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 8" PARA CARGA DE 50T,INJECAO DEARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM RESISTENCIA DE 20MPA,CONFORME ABNT NBR 6122,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (CIMENTO,AREIA E ACO),EXCLUSIVE PERFURACAO | M | 192 | 133.6362 | 25658.1508 | 1.533% |  |  | 192 | 150.91 | 28974.72 | 35485.3396 | 192 | 25658.1508 |  | 192 | 25658.1508 |  | 0 | 0
|  |  |  | 3.7.5 | 10.012.0155-0 | EMOP | ARRASAMENTO DE ESTACA RAIZ DE 8" A 10" DE DIAMETRO | UN | 24 | 257.6922 | 6184.6125 | 0.3696% |  |  | 24 | 280.51 | 6732.24 | 8244.9743 | 24 | 6184.6125 |  | 24 | 6184.6125 |  | 0 | 0
EVENTO 10 | 4 | BLOCOS DE COROAMENTO (EDIFICAÇÃO E MUROS DIVISA) | APÓS A EXECUÇÃO E APROVAÇÃO DOS BLOCOS DE COROAMENTO DA EDIFICAÇÃO E FUNDAÇÃO DOS MUROS DE DIVISA | 3.7.6 | 101173 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 32 | 67.1258 | 2148.0258 | 0.1284% | 24119.0132 | 1.441% | 32 | 73.05 | 2337.6 | 2862.8587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2148.0258 | 24119.0132
|  |  |  | 3.8.2 | 96540 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 58.1 | 148.9572 | 8654.4133 | 0.5171% |  |  | 58.1 | 160.6 | 9330.86 | 11427.5042 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 8654.4133
|  |  |  | 3.8.17 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 313.2 | 17.5163 | 5486.0963 | 0.3278% |  |  | 313.2 | 18.89 | 5916.34 | 7245.7416 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 5486.0963
|  |  |  | 3.8.21 | 96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 11.82 | 662.477 | 7830.4778 | 0.4679% |  |  | 11.82 | 720.57 | 8517.13 | 10430.9291 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 7830.4778
EVENTO 11 | 5 | VIGAS E PILARES | APÓS A EXECUÇÃO E APROVAÇÃO DA CONCRETAGEM DE VIGAS E PILARES (PODENDO SER MEDIDO ATÉ A EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO E FORMAS DE VIGAS) | 3.8.3 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 242.3 | 78.8554 | 19106.6565 | 1.142% | 121575.2948 | 7.265% | 242.3 | 84.8 | 20547.04 | 25163.9599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19106.6565 | 121575.2948
|  |  |  | 3.8.4 | 92419 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 192 | 99.2558 | 19057.1158 | 1.139% |  |  | 192 | 110.24 | 21166.08 | 25922.0982 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 19057.1158
|  |  |  | 3.8.5 | 92455 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 224.9 | 164.7834 | 37059.7833 | 2.214% |  |  | 224.9 | 177.8 | 39987.22 | 48972.3483 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 37059.7833
|  |  |  | 3.8.8 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 736.1 | 15.3302 | 11284.5472 | 0.6743% |  |  | 736.1 | 16.54 | 12175.09 | 14910.8327 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 11284.5472
|  |  |  | 3.8.9 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 5.2 | 13.9432 | 72.5047 | 0.004332% |  |  | 5.2 | 15.09 | 78.46 | 96.09 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 72.5047
|  |  |  | 3.8.10 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 252 | 12.7583 | 3215.0947 | 0.1921% |  |  | 252 | 13.83 | 3485.16 | 4268.2755 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3215.0947
|  |  |  | 3.8.11 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1166.2 | 11.1968 | 13057.7312 | 0.7803% |  |  | 1166.2 | 12.15 | 14169.33 | 17353.1785 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 13057.7312
|  |  |  | 3.8.12 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1242 | 9.2955 | 11544.9775 | 0.6899% |  |  | 1242 | 10.1 | 12544.2 | 15362.8817 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 11544.9775
|  |  |  | 3.8.18 | 103672 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 11.8 | 608.2105 | 7176.8841 | 0.4288% |  |  | 11.8 | 660.93 | 7798.97 | 9551.3986 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 7176.8841
EVENTO 12 | 6 | LAJES E RESERVATÓRIO E DEMAIS SERVIÇOS DE CONCRETAGEM | EXECUÇÃO E APROVAÇÃO DA CONCRETAGEM DAS LAJES E RESERVATÓRIO INFERIOR, ASSIM COMO TODOS OS SERVIÇOS RELACIONADOS À ESTRUTURA DA EDIFICAÇÃO E MUROS | 3.8.1 | 102473 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 1.67 | 508.3485 | 848.942 | 0.05073% | 163476.3288 | 9.768% | 1.67 | 566.7 | 946.38 | 1159.0316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 848.942 | 163476.3288
|  |  |  | 3.8.6 | 92510 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 257.4 | 69.1741 | 17805.4179 | 1.064% |  |  | 257.4 | 76.02 | 19567.54 | 23964.3662 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 17805.4179
|  |  |  | 3.8.7 | 101792 | SINAPI | ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M3 | 749.34 | 19.2064 | 14392.0921 | 0.86% |  |  | 749.34 | 20.65 | 15473.87 | 18950.8486 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 14392.0921
|  |  |  | 3.8.13 | 92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 105.3 | 14.5678 | 1533.99 | 0.09166% |  |  | 105.3 | 15.73 | 1656.36 | 2028.5441 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1533.99
|  |  |  | 3.8.14 | 92770 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1707.7 | 12.1245 | 20705.0599 | 1.237% |  |  | 1707.7 | 13.13 | 22422.1 | 27460.3459 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 20705.0599
|  |  |  | 3.8.15 | 92771 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 242.6 | 10.6181 | 2575.9629 | 0.1539% |  |  | 242.6 | 11.53 | 2797.17 | 3425.6941 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2575.9629
|  |  |  | 3.8.16 | 92772 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 13.4 | 8.7811 | 117.6667 | 0.007031% |  |  | 13.4 | 9.55 | 127.97 | 156.7249 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 117.6667
|  |  |  | 3.8.19 | 103675 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 62 | 609.2025 | 37770.5563 | 2.257% |  |  | 62 | 661.97 | 41042.14 | 50264.3089 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 37770.5563
|  |  |  | 3.8.20 | 103684 | SINAPI | CONCRETAGEM DE RESERVATÓRIOS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 3.5 | 632.0371 | 2212.1297 | 0.1322% |  |  | 3.5 | 686.29 | 2402.01 | 2941.7416 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2212.1297
|  |  |  | 3.8.26 | 103076 | SINAPI | EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | 224 | 142.2428 | 31862.3831 | 1.904% |  |  | 224 | 152.96 | 34263.04 | 41961.9451 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 31862.3831
|  |  |  | 3.8.27 | 102073 | SINAPI | ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020_PA | M3 | 0.11 | 3979.6014 | 437.7562 | 0.02616% |  |  | 0.11 | 4346.37 | 478.1 | 585.5291 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 437.7562
|  |  |  | 3.8.28 | 11.015.0010-0 | EMOP | ADITIVO EM PO HIDROFUGANTE E IMPERMEABILIZANTE,DESENVOLVIDOCOM NANOTECNOLOGIA,PARA ADICAO EM CONCRETOS E ARGAMASSAS | KG | 640.4 | 22.6968 | 14535.0005 | 0.8685% |  |  | 640.4 | 24.73 | 15837.09 | 19395.6841 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 14535.0005
|  |  |  | 3.14.6 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 300.4 | 53.2836 | 16006.404 | 0.9565% |  |  | 300.4 | 57.52 | 17279 | 21161.5913 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 16006.404
|  |  |  | 3.1.2 | 01.001.0151-0 | EMOP | CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA,MOLDAGEM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE ATE 100KM,ENSAIOS DE RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 3, 7 E 28 DIAS E "SLUMPTEST",MEDIDO POR M3 DE CONCRETO COLOCADO NAS FORMAS | M3 | 89.12 | 29.9929 | 2672.9675 | 0.1597% |  |  | 89.12 | 32.77 | 2920.46 | 3576.6874 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2672.9675
EVENTO 13 | 7 | FECHAMENTOS EM ALVENARIA E CONCLUSÃO DO MURO DE DIVISA | APÓS A CONCLUSÃO DE TODOS OS FECHAMENTOS EM ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS E DE CONCRETO, INCLUINDO VERGAS E ENCUNHAMENTO | 3.8.22 | 93187 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 21.7 | 82.6581 | 1793.68 | 0.1072% | 47632.2853 | 2.846% | 21.7 | 89.9 | 1950.83 | 2389.1815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1793.68 | 47632.2853
|  |  |  | 3.8.23 | 93197 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 21.7 | 59.548 | 1292.1911 | 0.07721% |  |  | 21.7 | 65.17 | 1414.18 | 1731.9462 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1292.1911
|  |  |  | 3.8.24 | 93184 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 22 | 29.0713 | 639.569 | 0.03822% |  |  | 22 | 31.91 | 702.02 | 859.7639 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 639.569
|  |  |  | 3.9.1 | 93203 | SINAPI | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2016 | M | 90.22 | 13.4288 | 1211.5495 | 0.0724% |  |  | 90.22 | 14.52 | 1309.99 | 1604.3448 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1211.5495
|  |  |  | 3.8.25 | 11.013.0006-0 | EMOP | CHAPIM DE CONCRETO ARMADO,APARENTE,COM ACABAMENTO DESEMPENADO,MEDINDO (22X10)CM,CONFORME PROJETO TIPO Nº 6062/EMOP,FUNDIDO NO LOCAL | M | 51.6 | 58.6846 | 3028.1234 | 0.1809% |  |  | 51.6 | 64.22 | 3313.75 | 4058.3496 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3028.1234
|  |  |  | 3.9.2 | 103322 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 448.16 | 62.7444 | 28119.5495 | 1.68% |  |  | 448.16 | 67.74 | 30358.35 | 37179.8712 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 28119.5495
|  |  |  | 3.9.3 | 103318 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 114 | 101.2949 | 11547.6228 | 0.69% |  |  | 114 | 107.59 | 12265.26 | 15021.2639 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 11547.6228
EVENTO 14 | 7 | FECHAMENTO DIVISÓRIAS EM DRYWALL | APÓS A EXECUÇÃO DE TODOS OS FECHAMENTOS EM DRYWALL, INCLUINDO MANTA ACUSTICA | 3.9.4 | 96358 | SINAPI | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | 162 | 92.6516 | 15009.5619 | 0.8969% | 27242.6065 | 1.628% | 162 | 103.92 | 16835.04 | 20617.8735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15009.5619 | 27242.6065
|  |  |  | 3.9.5 | COMP. 1 | COMPOSIÇÃO | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, RESISTENTE À UMIDADE, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS | M2 | 61 | 105.3456 | 6426.0836 | 0.384% |  |  | 61 | 118.22 | 7211.42 | 8831.8261 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 6426.0836
|  |  |  | 3.9.6 | COMP. 2 | COMPOSIÇÃO | INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDE DRYWALL | M2 | 223 | 26.0402 | 5806.961 | 0.347% |  |  | 223 | 20.76 | 4629.48 | 5669.7242 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 5806.961
EVENTO 15 | 8 | REVESTIMENTO DE CHAPISCO E EMBOÇO | APÓS A CONCLUSÃO E APROVAÇÃO DE REVESTIMENTO DE EMBOÇO E CHAPISCO EM TODAS AS ÁREAS PREVISTAS | 3.10.1 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 1124.32 | 9.7272 | 10936.4627 | 0.6535% | 73261.7752 | 4.378% | 1124.32 | 10.51 | 11816.6 | 14471.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10936.4627 | 73261.7752
|  |  |  | 3.10.2 | 104217 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | 898.32 | 60.0256 | 53922.2049 | 3.222% |  |  | 898.32 | 64.76 | 58175.2 | 71247.1674 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 53922.2049
|  |  |  | 3.10.3 | 87535 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 226 | 37.1819 | 8403.1076 | 0.5021% |  |  | 226 | 40.44 | 9139.44 | 11193.0722 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 8403.1076
EVENTO 16 | 8 | REVESTIMENTO INTERNO DE PAREDE E REVESTIMENTO DE PISO | APÓS A CONCLUSÃO DE INSTALAÇÃO DE TODOS OS REVESTIMENTOS DE PAREDE E PISO NA ÁREA INTERNA, INCLUINDO SOLEIRAS DE PORTAS | 3.10.4 | 87273 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 226 | 71.351 | 16125.331 | 0.9636% | 51631.0703 | 3.085% | 226 | 81.55 | 18430.3 | 22571.5884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16125.331 | 51631.0703
|  |  |  | 3.10.7 | 87630 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | 169.7 | 39.864 | 6764.9183 | 0.4042% |  |  | 169.7 | 44.5 | 7551.65 | 9248.5058 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 6764.9183
|  |  |  | 3.10.8 | 87745 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | 44.8 | 56.0208 | 2509.7336 | 0.15% |  |  | 44.8 | 61.71 | 2764.6 | 3385.8056 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2509.7336
|  |  |  | 3.10.9 | 87263 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | M2 | 205 | 110.1863 | 22588.1831 | 1.35% |  |  | 205 | 129.77 | 26602.85 | 32580.5104 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 22588.1831
|  |  |  | 3.10.15 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 26.22 | 138.9361 | 3642.9043 | 0.2177% |  |  | 26.22 | 148.58 | 3895.76 | 4771.1373 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3642.9043
EVENTO 17 | 9 | FORRO MINERAL | APÓS A CONCLUSÃO E APROVAÇÃO DA INSTALAÇÃO DO FORRO | 3.10.6 | 39512 | SINAPI | FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO | M2 | 205 | 108.3492 | 22211.5878 | 1.327% | 22211.5878 | 1.327% | 205 | 118.74 | 24341.7 | 29811.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22211.5878 | 22211.5878
EVENTO 18 | 9 | REVESTIMENTO E ACABAMENTO DA FACHADA | APÓS A EXECUÇÃO E APROVAÇÃO DE TODO REVESTIMENTO E ACABAMENTO DA FACHADA | 3.10.5 | 13.168.0010-0 | EMOP | REVESTIMENTO DE FACHADA OU AREAS INT.C/PAINEL ALUM.COMPOSTO,SENDO DUAS LAMINAS ALUM.C/0,3MM ESP.,PINTURA PVDF (FLUOR CARBONO) KYNNAR 500,NO SISTEMA COIL COATING,ESP.DO COMPOSTO DE4MM,PINTURA PROTEGIDA POR FILME HAVY DUTY NAS FACES PINTADAS,NUCLEO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE (RIGIDO),INCL.SUBESTRUTURA DE ALUM.E DEMAIS INSUMOS NECES.A COLOC.FORN.COLOC. | M2 | 43.35 | 614.9525 | 26658.1903 | 1.593% | 123343.2111 | 7.37% | 43.35 | 669.5 | 29022.82 | 35544.2477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26658.1903 | 123343.2111
|  |  |  | 3.10.10 | COMP. 3 | COMPOSIÇÃO | REVESTIMENTO DE FACHADA EXTERNA, COM PEDRA DO PEDRA GRANITO BRANCO CEARÁ, ACABAMENTO LEVIGADO, FIXADO COM INSERTES EM AÇO ÍNOX | M2 | 23.9 | 1744.9495 | 41704.293 | 2.492% |  |  | 23.9 | 1895.89 | 45311.77 | 55493.3247 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 41704.293
|  |  |  | 3.10.11 | COMP. 4 | COMPOSIÇÃO | REVESTIMENTO PORCELANATO, PARA PAREDES EXTERNAS DE FACHADA, PLACAS DE 60 X 120 CM, ALINHADAS A PRUMO | M2 | 181.5 | 207.9908 | 37750.3304 | 2.256% |  |  | 181.5 | 242.49 | 44011.93 | 53901.4107 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 37750.3304
|  |  |  | 3.10.12 | COMP. 5 | COMPOSIÇÃO | RODAPÉ CERÂMICO DE 10CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO PORCELANATO, COMPRIMENTO 60CM | M | 169.7 | 23.3673 | 3965.4267 | 0.237% |  |  | 169.7 | 27.88 | 4731.23 | 5794.3374 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3965.4267
|  |  |  | 3.5.7 | 05.055.0010-0 | EMOP | LETRA CAIXA DE ACO INOX POLIDO OU ESCOVADO,COM 20CM DE ALTURA,ESPESSURA DE 2CM,COM PINOS PARA FIXACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 120 | 110.5414 | 13264.9706 | 0.7926% |  |  | 120 | 120.34 | 14440.8 | 17685.6478 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 13264.9706
EVENTO 19 | 9 | PISO ALERTA E CHAPIM | APÓS A INSTALAÇÃO DOS PISOS DE ALERTA NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS E CHAPIM NA COBERTURA | 3.10.16 | 104658 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023 | M2 | 0.87 | 162.8637 | 141.6914 | 0.008467% | 14258.1512 | 0.852% | 0.87 | 179.02 | 155.74 | 190.7348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.6914 | 14258.1512
|  |  |  | 3.10.17 | 38182 | SINAPI | PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL DE BORRACHA, PRETO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA | M2 | 2.45 | 252.2637 | 618.0461 | 0.03693% |  |  | 2.45 | 274.64 | 672.86 | 824.0516 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 618.0461
|  |  |  | 3.10.18 | 101966 | SINAPI | CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 72.5 | 186.185 | 13498.4138 | 0.8066% |  |  | 72.5 | 202.61 | 14689.22 | 17989.8877 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 13498.4138
EVENTO 20 | 10 | INSTALAÇÃO DE PORTAS | APÓS A INSTALAÇÃO E APROVAÇÃO DAS PORTAS INTERNAS | 3.11.1 | 90789 | SINAPI | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 4 | 899.9065 | 3599.626 | 0.2151% | 21760.2338 | 1.3% | 4 | 946.97 | 3787.88 | 4639.0166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3599.626 | 21760.2338
|  |  |  | 3.11.2 | 90790 | SINAPI | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 12 | 928.6931 | 11144.3169 | 0.6659% |  |  | 12 | 977.29 | 11727.48 | 14362.6448 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 11144.3169
|  |  |  | 3.11.3 | 90793 | SINAPI | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 3 | 1149.2677 | 3447.803 | 0.206% |  |  | 3 | 1210.43 | 3631.29 | 4447.2409 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3447.803
|  |  |  | 3.11.4 | 90830 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 11 | 198.7872 | 2186.659 | 0.1307% |  |  | 11 | 209.1 | 2300.1 | 2816.9325 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2186.659
|  |  |  | 3.11.5 | 90831 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 8 | 172.7286 | 1381.829 | 0.08257% |  |  | 8 | 181.49 | 1451.92 | 1778.1664 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1381.829
EVENTO 21 | 10 | INSTALAÇÃO DE JANELAS DE ALUMÍNIO | APÓS A INSTALAÇÃO E APROVAÇÃO DAS JANELAS EXTERNAS DE ALUMÍNIO | 3.10.14 | COMP. 6 | COMPOSIÇÃO | PEITORIL EM GRANITO, COM DOIS NÍVEIS, L = 20CM E L=8CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO | M | 19 | 305.5749 | 5805.923 | 0.3469% | 25096.8343 | 1.5% | 19 | 327.65 | 6225.35 | 7624.1861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5805.923 | 25096.8343
|  |  |  | 3.11.7 | 94573 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 14.4 | 559.4919 | 8056.6841 | 0.4814% |  |  | 14.4 | 547.44 | 7883.13 | 9654.4693 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 8056.6841
|  |  |  | 3.11.8 | 94570 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 7.2 | 500.789 | 3605.6809 | 0.2155% |  |  | 7.2 | 490.56 | 3532.03 | 4325.6771 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3605.6809
|  |  |  | 3.11.9 | 14.003.0148-0 | EMOP | JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,TIPO MAXIM-AR,COM 1PAINEL DESLIZANTE PROJETANTE,PROVIDA DE HASTE DE COMANDO,EMPERFIS SERIE 28.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 5.84 | 943.6375 | 5510.8428 | 0.3293% |  |  | 5.84 | 981.3 | 5730.79 | 7018.4985 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 5510.8428
|  |  |  | 3.11.10 | 94590 | SINAPI | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | 58.8 | 36.0154 | 2117.7035 | 0.1265% |  |  | 58.8 | 37.49 | 2204.41 | 2699.7409 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2117.7035
EVENTO 22 | 11 | FERRAGENS EXTERNAS | APÓS A INSTALAÇÃO E APROVAÇÃO DOS ITENS QUE COMPÕEM A ETAPA | 3.11.11 | 100701 | SINAPI | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | M2 | 7.56 | 680.1494 | 5141.9294 | 0.3073% | 30519.3226 | 1.824% | 7.56 | 704.55 | 5326.39 | 6523.2298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5141.9294 | 30519.3226
|  |  |  | 3.11.12 | 18.016.0205-0 | EMOP | CORRIMAO DUPLO EM TUBO DE ACO INOX COM DIAMETRO DE 1.1/2",BARRA SUPERIOR COM ALTURA DE 92CM E BARRA INFERIOR COM ALTURADE 70CM,FIXADO EM MONTANTES DE ACO INOX COM DIAMETRO DE 1.1/2",CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO ECOLOCACAO | M | 11.01 | 461.3384 | 5079.3354 | 0.3035% |  |  | 11.01 | 502.26 | 5529.88 | 6772.444 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 5079.3354
|  |  |  | 3.11.13 | 99861 | SINAPI | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | M2 | 22.4 | 739.2657 | 16559.5508 | 0.9895% |  |  | 22.4 | 770.23 | 17253.15 | 21129.9328 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 16559.5508
|  |  |  | 3.11.23 | 11484 | SINAPI | FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTAO, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, CAIXA DE 100 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | UN | 2 | 64.0763 | 128.1526 | 0.007658% |  |  | 2 | 66.77 | 133.54 | 163.5464 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 128.1526
|  |  |  | 3.11.26 | 14.002.0250-0 | EMOP | ESCADA DE MARINHEIRO,COM LARGURA DE 0,40M,EXECUTADA EM BARRAS DE FERRO DE 1.1/2"X1/4",SENDO OS DEGRAUS EM FERRO REDONDODE 5/8",ESPACADOS DE 30CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 5 | 514.8792 | 2574.3959 | 0.1538% |  |  | 5 | 560.55 | 2802.75 | 3432.5279 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2574.3959
|  |  |  | 3.11.27 | COMP. 9 | COMPOSIÇÃO | BISCICLETÁRIO EM AÇO INOX, FIXADO EM PISO INTERTRAVADO,ALT. 82CM E LARG. 45CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 345.3195 | 1035.9584 | 0.0619% |  |  | 3 | 367.71 | 1103.13 | 1351.0033 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1035.9584
EVENTO 23 | 10 | VIDRAÇARIA | APÓS A INSTALAÇÃO E APROVAÇÃO DOS ITENS: PELE DE VIDRO E FECHAMENTO DE ALUMÍNIO INTERNO, VISORES | 3.11.14 | 14.004.0120-0 | EMOP | VIDRO TEMPERADO INCOLOR,10MM DE ESPESSURA,PARA PORTAS OU PAINEIS FIXOS,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 10.05 | 520.3444 | 5229.4613 | 0.3125% | 46178.9015 | 2.759% | 10.05 | 643.75 | 6469.68 | 7923.4171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5229.4613 | 46178.9015
|  |  |  | 3.11.15 | 14.004.0073-0 | EMOP | VIDRO LAMINADO,COM ESPESSURA DE 10MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 36.59 | 592.118 | 21665.596 | 1.295% |  |  | 36.59 | 644.64 | 23587.37 | 28887.452 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 21665.596
|  |  |  | 3.11.16 | 14.007.0195-0 | EMOP | FERRAGENS PARA PAINEIS FIXOS DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM(CONJUNTO COMPLETO),CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM COLOCACAO(ESTAINCLUIDA NO FORNECIMENTO E COLOCACAO DO VIDRO) | UN | 3 | 165.3345 | 496.0035 | 0.02964% |  |  | 60 | 177.98 | 10678.8 | 13078.3264 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 496.0035
|  |  |  | 3.11.17 | 14.003.0163-0 | EMOP | CAIXILHO FIXO DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,SERIE 28,PARAVIDRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 36.73 | 392.8256 | 14428.4838 | 0.8622% |  |  | 36.73 | 412.39 | 15147.08 | 18550.6289 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 14428.4838
|  |  |  | 3.11.18 | 14.004.0205-0 | EMOP | PELICULA REFLETIVA DE CONTROLE SOLAR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 61.09 | 17.8653 | 1091.3919 | 0.06522% |  |  | 61.09 | 21.77 | 1329.92 | 1628.753 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1091.3919
|  |  |  | 3.15.10 | 17.014.0015-0 | EMOP | PINTURA ELETROSTATICA SOBRE ESQUADRIA DE ALUMINIO | KG | 323.44 | 10.1038 | 3267.965 | 0.1953% |  |  | 323.44 | 11 | 3557.84 | 4357.2866 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3267.965
EVENTO 24 | 10 | PORTAS DE VIDRO | APÓS A INSTALAÇÃO E APROVAÇÃO DOS ITENS: PORTAS DE ALUMINIO DE ENTRADA E PORTA DE VIDRO INTERNA, SENSOR DE PRESENÇA TESTADO E FUNCIONANDO | 3.11.19 | 14.007.0320-0 | EMOP | PUXADOR TUBULAR,EM ZAMAK CROMADO.FORNECIMENTO | UN | 2 | 22.6141 | 45.2282 | 0.002703% | 23106.8833 | 1.381% | 2 | 24.3 | 48.6 | 59.5204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2282 | 23106.8833
|  |  |  | 3.11.20 | COMP. 7 | COMPOSIÇÃO | PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER UMA FOLHA, 1,20X2,10M, AUTOMÁTICA, EM PERFIS SERIE 30,C/CONTRAMARCO, ACABAMENTO PRETO, FECHAMENTO EM VIDRO LAMINADO, INCLUINDO SENSORES, FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1 | 20751.6015 | 20751.6015 | 1.24% |  |  | 1 | 22379.17 | 22379.17 | 27407.7695 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 20751.6015
|  |  |  | 3.11.21 | 102184 | SINAPI | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | 1 | 2310.0536 | 2310.0536 | 0.138% |  |  | 1 | 2383.78 | 2383.78 | 2919.4154 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2310.0536
EVENTO 25 | 11 | MARCENARIA INTERNA | APÓS A INSTALAÇÃO E APROVAÇÃO DOS PAINÉS DE MDF, RODAMEIO E PERSIANAS | 3.11.24 | COMP. 8 | COMPOSIÇÃO | RODAMEIO EM MADEIRA, MDF, COR IMBUIA, ALTURA 20CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS | M | 110.39 | 73.9964 | 8168.4597 | 0.4881% | 24319.2458 | 1.453% | 110.39 | 80.39 | 8874.25 | 10868.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8168.4597 | 24319.2458
|  |  |  | 3.11.28 | COMP. 10 | COMPOSIÇÃO | PAINEL DE MDF E=18MM, COR CARVALHO NATURAL, FIXADO EM PAREDE COM PARAFUSO | M2 | 10.5 | 401.6618 | 4217.4489 | 0.252% |  |  | 10.5 | 422.16 | 4432.68 | 5428.7032 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 4217.4489
|  |  |  | 3.11.25 | 14.001.0300-0 | EMOP | PERSIANA VERTICAL EM PVC,LAMINA COM LARGURA DE 89MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 51.6 | 231.2662 | 11933.3372 | 0.7131% |  |  | 51.6 | 236 | 12177.6 | 14913.9067 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 11933.3372
EVENTO 26 | 11 | TOTEM | APÓS INSTALAÇÃO DO TOTEM DA ÁREA EXTERNA | 3.11.29 | COMP. 11 | COMPOSIÇÃO | TOTEM DE ACM, CONFORME PROJETO, INCLUINDO ESTRUTURA INTERNA DE SUPORTE E FIXAÇÃO EM BASE DE CONCRETO | UN | 1 | 8527.9811 | 8527.9811 | 0.5096% | 8527.9811 | 0.5096% | 1 | 9243.08 | 9243.08 | 11320.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8527.9811 | 8527.9811
EVENTO 27 | 5 | INSTALAÇÃO DE ENTRADA DE ÁGUA | APÓS A CONCLUSÃO DA INSTALAÇÃO DE ENTRADA DE ÁGUA, COM LIGAÇÃO APROVADA PELA CONCESSIONÁRIA | 3.12.1 | 15.001.0069-0 | EMOP | ABRIGO PARA HIDROMETRO DE 1/2" OU 3/4",NAS DIMENSOES DE (0,45X0,12X0,42)M,EMBUTIDO NO MURO,REVESTIDO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6,COM FUNDO DE CONCRETO NO TRACO 1:3 E ESPESSURA 3CM,PORTA DE (46X43)CM EM GRADE CONFECCIONADAEM FERRO CHATO DE 1/2" COM ESPESSURA DE 1/8" E CADEADO DE 30MM,CONFORME PROJETO Nº 2089/EMOP | UN | 1 | 520.5557 | 520.5557 | 0.03111% | 2222.2886 | 0.1328% | 1 | 566.87 | 566.87 | 694.2457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520.5557 | 2222.2886
|  |  |  | 3.12.2 | 15.001.0076-0 | EMOP | ABRIGO PARA BOMBA,NAS DIMENSOES DE (1,20X0,60X0,80)M,EM ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS DE (10X20X20)CM,PAREDES DE MEIA VEZ,RESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6,COMFUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO,PORTA DE (100X60)CM EM CHAPA DE FERRO Nº16 E CADEADO DE 30MM,CONFORME PROJETO Nº2799/EMOP | UN | 1 | 1150.6822 | 1150.6822 | 0.06876% |  |  | 1 | 1248.46 | 1248.46 | 1528.989 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1150.6822
|  |  |  | 3.12.3 | 12774 | SINAPI | HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 3/4", VAZAO MAXIMA DE 5 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)0, | UN | 1 | 309.8736 | 309.8736 | 0.01852% |  |  | 1 | 321.61 | 321.61 | 393.8758 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 309.8736
|  |  |  | 3.12.4 | 95635 | SINAPI | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 1 | 241.1771 | 241.1771 | 0.01441% |  |  | 1 | 248.03 | 248.03 | 303.7623 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 241.1771
EVENTO 28 | 5 | INSTALAÇÃO DE ESGOTO | APÓS A CONCLUSÃO DE TODAS AS INSTALAÇÕES DE ESGOTO, DEVIDAMENTE TESTADAS PARA FUNCIONAMENTO | 3.12.5 | 98102 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 200.8722 | 200.8722 | 0.012% | 19596.1932 | 1.171% | 1 | 218.5 | 218.5 | 267.5969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.8722 | 19596.1932
|  |  |  | 3.12.6 | 97974 | SINAPI | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 10 | 540.1478 | 5401.4781 | 0.3228% |  |  | 10 | 586.54 | 5865.4 | 7183.3554 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 5401.4781
|  |  |  | 3.12.7 | 98114 | SINAPI | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | UN | 10 | 595.5992 | 5955.9917 | 0.3559% |  |  | 10 | 559.29 | 5592.9 | 6849.6246 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 5955.9917
|  |  |  | 3.12.8 | 89707 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 8 | 60.2369 | 481.895 | 0.0288% |  |  | 8 | 65.24 | 521.92 | 639.1954 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 481.895
|  |  |  | 3.12.9 | 89708 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 126.931 | 380.7929 | 0.02275% |  |  | 3 | 138.58 | 415.74 | 509.1568 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 380.7929
|  |  |  | 3.12.10 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 13.68 | 25.8565 | 353.7166 | 0.02114% |  |  | 13.68 | 27.48 | 375.92 | 460.3892 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 353.7166
|  |  |  | 3.12.11 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 13.45 | 31.9647 | 429.9248 | 0.02569% |  |  | 13.45 | 34.07 | 458.24 | 561.2065 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 429.9248
|  |  |  | 3.12.12 | 89713 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 10.69 | 39.6068 | 423.3967 | 0.0253% |  |  | 10.69 | 42.22 | 451.33 | 552.7439 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 423.3967
|  |  |  | 3.12.13 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 58.99 | 44.5485 | 2627.9138 | 0.157% |  |  | 58.99 | 47.46 | 2799.66 | 3428.7436 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2627.9138
|  |  |  | 3.12.14 | 104086 | SINAPI | TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | M | 1.72 | 100.4315 | 172.7422 | 0.01032% |  |  | 1.72 | 108.69 | 186.94 | 228.9454 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 172.7422
|  |  |  | 3.12.15 | 104063 | SINAPI | CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | UN | 1 | 70.6805 | 70.6805 | 0.004223% |  |  | 1 | 76.51 | 76.51 | 93.7018 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 70.6805
|  |  |  | 3.12.16 | 89746 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 5 | 30.146 | 150.73 | 0.009007% |  |  | 5 | 32.33 | 161.65 | 197.9728 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 150.73
|  |  |  | 3.12.17 | 89739 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 5 | 25.1584 | 125.792 | 0.007517% |  |  | 5 | 26.98 | 134.9 | 165.212 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 125.792
|  |  |  | 3.12.18 | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 9 | 17.1213 | 154.0918 | 0.009208% |  |  | 9 | 18.32 | 164.88 | 201.9285 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 154.0918
|  |  |  | 3.12.19 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 7 | 12.2715 | 85.9005 | 0.005133% |  |  | 7 | 13.07 | 91.49 | 112.0478 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 85.9005
|  |  |  | 3.12.20 | 89748 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 44.3372 | 44.3372 | 0.002649% |  |  | 1 | 47.69 | 47.69 | 58.4059 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 44.3372
|  |  |  | 3.12.21 | 89744 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 6 | 29.3101 | 175.8608 | 0.01051% |  |  | 6 | 31.42 | 188.52 | 230.8804 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 175.8608
|  |  |  | 3.12.22 | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 16.3957 | 16.3957 | 0.0009797% |  |  | 1 | 17.54 | 17.54 | 21.4812 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 16.3957
|  |  |  | 3.12.23 | 89728 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 11 | 14.9628 | 164.5905 | 0.009835% |  |  | 11 | 15.97 | 175.67 | 215.143 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 164.5905
|  |  |  | 3.12.24 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 13 | 12.0419 | 156.5442 | 0.009354% |  |  | 13 | 12.82 | 166.66 | 204.1085 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 156.5442
|  |  |  | 3.12.25 | 104345 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 9 | 44.8791 | 403.9122 | 0.02414% |  |  | 9 | 48.22 | 433.98 | 531.4953 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 403.9122
|  |  |  | 3.12.26 | 89797 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 53.449 | 213.7959 | 0.01278% |  |  | 4 | 57.48 | 229.92 | 281.583 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 213.7959
|  |  |  | 3.12.27 | 89785 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 28.3916 | 28.3916 | 0.001697% |  |  | 1 | 30.45 | 30.45 | 37.2921 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 28.3916
|  |  |  | 3.12.28 | 89783 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 17.305 | 17.305 | 0.001034% |  |  | 1 | 18.47 | 18.47 | 22.6202 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 17.305
|  |  |  | 3.12.29 | 89778 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 34 | 19.3074 | 656.4514 | 0.03923% |  |  | 34 | 20.7 | 703.8 | 861.9439 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 656.4514
|  |  |  | 3.12.30 | 89774 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 8 | 16.8457 | 134.766 | 0.008053% |  |  | 8 | 18.07 | 144.56 | 177.0426 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 134.766
|  |  |  | 3.12.31 | 89753 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 27 | 10.5722 | 285.45 | 0.01706% |  |  | 27 | 11.3 | 305.1 | 373.656 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 285.45
|  |  |  | 3.12.32 | 89752 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 20 | 8.7719 | 175.4383 | 0.01048% |  |  | 20 | 9.37 | 187.4 | 229.5088 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 175.4383
|  |  |  | 3.12.33 | 89549 | SINAPI | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 1 | 18.8206 | 18.8206 | 0.001125% |  |  | 1 | 20.31 | 20.31 | 24.8737 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 18.8206
|  |  |  | 3.12.34 | 89796 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 45.4119 | 45.4119 | 0.002714% |  |  | 1 | 48.78 | 48.78 | 59.7409 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 45.4119
|  |  |  | 3.12.35 | 104344 | SINAPI | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 42.8033 | 42.8033 | 0.002558% |  |  | 1 | 45.98 | 45.98 | 56.3117 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 42.8033
EVENTO 29 | 6 | INSTALAÇÃO DE DRENOS E PLUVIAL | APÓS A CONCLUSÃO DE TODAS AS INSTALAÇÕES DE DRENO DE AR CONDICIONADO E PLUVIAL, DEVIDAMENTE TESTADAS PARA FUNCIONAMENTO | 3.12.36 | 104166 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 16.56 | 77.8725 | 1289.5694 | 0.07706% | 17859.2657 | 1.067% | 16.56 | 83.84 | 1388.39 | 1700.3612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289.5694 | 17859.2657
|  |  |  | 3.12.37 | 89512 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 66.24 | 55.1758 | 3654.8448 | 0.2184% |  |  | 66.24 | 59.04 | 3910.8 | 4789.5568 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3654.8448
|  |  |  | 3.12.38 | 89511 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 8.62 | 43.1523 | 371.9729 | 0.02223% |  |  | 8.62 | 46.18 | 398.07 | 487.5163 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 371.9729
|  |  |  | 3.12.39 | 104316 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 48.3 | 27.4363 | 1325.1753 | 0.07918% |  |  | 48.3 | 28.53 | 1377.99 | 1687.6244 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1325.1753
|  |  |  | 3.12.40 | 104168 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 1 | 117.8284 | 117.8284 | 0.007041% |  |  | 1 | 127.15 | 127.15 | 155.7206 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 117.8284
|  |  |  | 3.12.41 | 89531 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 8 | 38.2749 | 306.1995 | 0.0183% |  |  | 8 | 41.24 | 329.92 | 404.053 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 306.1995
|  |  |  | 3.12.42 | 89524 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 4 | 30.3297 | 121.3188 | 0.007249% |  |  | 4 | 32.68 | 130.72 | 160.0928 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 121.3188
|  |  |  | 3.12.43 | 95694 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 13 | 53.3296 | 693.2843 | 0.04143% |  |  | 13 | 57.53 | 747.89 | 915.9409 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 693.2843
|  |  |  | 3.12.44 | 89522 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 1 | 29.8704 | 29.8704 | 0.001785% |  |  | 1 | 32.18 | 32.18 | 39.4108 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 29.8704
|  |  |  | 3.12.45 | 89569 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 4 | 92.4679 | 369.8716 | 0.0221% |  |  | 4 | 99.84 | 399.36 | 489.0962 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 369.8716
|  |  |  | 3.12.46 | 89798 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 60.95 | 14.0718 | 857.6764 | 0.05125% |  |  | 60.95 | 15.16 | 924 | 1131.6228 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 857.6764
|  |  |  | 3.12.47 | 89801 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 13 | 9.6904 | 125.9757 | 0.007528% |  |  | 13 | 10.45 | 135.85 | 166.3755 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 125.9757
|  |  |  | 3.12.48 | 89802 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 12 | 10.4161 | 124.9929 | 0.007469% |  |  | 12 | 11.23 | 134.76 | 165.0406 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 124.9929
|  |  |  | 3.12.49 | 89827 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 5 | 19.4452 | 97.2259 | 0.00581% |  |  | 5 | 21.01 | 105.05 | 128.6547 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 97.2259
|  |  |  | 3.12.50 | 104350 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | 30.6236 | 30.6236 | 0.00183% |  |  | 1 | 32.94 | 32.94 | 40.3416 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 30.6236
|  |  |  | 3.12.51 | 104348 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 10 | 11.1233 | 111.2334 | 0.006647% |  |  | 10 | 12.03 | 120.3 | 147.3314 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 111.2334
|  |  |  | 3.12.52 | 89825 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 6 | 17.0938 | 102.5625 | 0.006129% |  |  | 6 | 18.47 | 110.82 | 135.7213 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 102.5625
|  |  |  | 3.12.53 | 15.003.0178-0 | EMOP | RALO DE COBERTURA SEMI-ESFERICO(TIPO ABACAXI),COM 4".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 4 | 37.5952 | 150.3809 | 0.008986% |  |  | 4 | 40.16 | 160.64 | 196.7358 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 150.3809
|  |  |  | 3.12.54 | 97953 | SINAPI | CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020 | UN | 5 | 1502.4038 | 7512.0189 | 0.4489% |  |  | 5 | 1626 | 8130 | 9956.811 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 7512.0189
|  |  |  | 3.12.94 | 91174 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 2 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS | M | 36 | 7.9912 | 287.682 | 0.01719% |  |  | 36 | 8.71 | 313.56 | 384.0169 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 287.682
|  |  |  | 3.12.95 | 91175 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 4, FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS | M | 14.4 | 12.4276 | 178.9581 | 0.01069% |  |  | 14.4 | 13.54 | 194.97 | 238.7798 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 178.9581
EVENTO 30 | 6 | INSTALAÇÕES DE AGUA FRIA | APÓS A CONCLUSÃO DE TODAS AS INSTALAÇÕES DE INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA COMPREENDENDO BARRILETE, ALIMENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, DEVIDAMENTE TESTADAS PARA FUNCIONAMENTO | 3.12.55 | 103979 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 43.7 | 34.1048 | 1490.3812 | 0.08906% | 13430.04 | 0.8025% | 43.7 | 35.25 | 1540.42 | 1886.5524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1490.3812 | 10230.1505
|  |  |  | 3.12.56 | 89357 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 40.48 | 39.2302 | 1588.0386 | 0.09489% |  |  | 40.48 | 41.01 | 1660.08 | 2033.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1588.0386
|  |  |  | 3.12.57 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 77.51 | 29.255 | 2267.5567 | 0.1355% |  |  | 77.51 | 30.72 | 2381.1 | 2916.1332 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2267.5567
|  |  |  | 3.12.58 | 90371 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 36.8053 | 73.6106 | 0.004399% |  |  | 2 | 39.19 | 78.38 | 95.992 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 73.6106
|  |  |  | 3.12.59 | 94490 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 8 | 54.2205 | 433.7642 | 0.02592% |  |  | 8 | 57.85 | 462.8 | 566.7912 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 433.7642
|  |  |  | 3.12.60 | 94492 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 5 | 75.8334 | 379.1671 | 0.02266% |  |  | 5 | 80.91 | 404.55 | 495.4524 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 379.1671
|  |  |  | 3.12.61 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 10 | 68.5863 | 685.8626 | 0.04098% |  |  | 10 | 69.79 | 697.9 | 854.7181 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 685.8626
|  |  |  | 3.12.62 | 89368 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 14 | 17.4612 | 244.4562 | 0.01461% |  |  | 14 | 18.3 | 256.2 | 313.7681 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 244.4562
|  |  |  | 3.12.63 | 104320 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 11 | 13.3186 | 146.5047 | 0.008754% |  |  | 11 | 13.91 | 153.01 | 187.3913 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 146.5047
|  |  |  | 3.12.64 | 103984 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 7 | 22.7151 | 159.0059 | 0.009501% |  |  | 7 | 23.86 | 167.02 | 204.5494 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 159.0059
|  |  |  | 3.12.65 | 89367 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 20 | 15.6884 | 313.7681 | 0.01875% |  |  | 20 | 16.51 | 330.2 | 404.3959 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 313.7681
|  |  |  | 3.12.66 | 104319 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 12 | 11.5459 | 138.5503 | 0.008279% |  |  | 12 | 12.12 | 145.44 | 178.1204 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 138.5503
|  |  |  | 3.12.67 | 89369 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 19.8493 | 59.548 | 0.003558% |  |  | 3 | 20.71 | 62.13 | 76.0906 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 59.548
|  |  |  | 3.12.68 | 89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 47 | 11.6653 | 548.2676 | 0.03276% |  |  | 47 | 12.32 | 579.04 | 709.1503 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 548.2676
|  |  |  | 3.12.69 | 89363 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 12.4644 | 12.4644 | 0.0007448% |  |  | 1 | 13.12 | 13.12 | 16.0681 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 12.4644
|  |  |  | 3.12.70 | 103995 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 17.1121 | 51.3364 | 0.003068% |  |  | 3 | 17.97 | 53.91 | 66.0236 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 51.3364
|  |  |  | 3.12.71 | 103996 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 42.1052 | 42.1052 | 0.002516% |  |  | 1 | 43.2 | 43.2 | 52.907 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 42.1052
|  |  |  | 3.12.72 | 89386 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5 | 11.3438 | 56.7189 | 0.003389% |  |  | 5 | 11.93 | 59.65 | 73.0534 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 56.7189
|  |  |  | 3.12.73 | 89378 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12 | 8.478 | 101.7358 | 0.006079% |  |  | 12 | 8.94 | 107.28 | 131.3858 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 101.7358
|  |  |  | 3.12.74 | 97468 | SINAPI | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 X 32 MM (1 1/2" X 1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 79.1952 | 79.1952 | 0.004732% |  |  | 1 | 95.16 | 95.16 | 116.5425 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 79.1952
|  |  |  | 3.12.75 | 104004 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 33.8201 | 202.9205 | 0.01213% |  |  | 6 | 35.42 | 212.52 | 260.2732 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 202.9205
|  |  |  | 3.12.76 | 89398 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 21.7139 | 130.2836 | 0.007785% |  |  | 6 | 22.84 | 137.04 | 167.8329 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 130.2836
|  |  |  | 3.12.77 | 104324 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 4 | 16.1844 | 64.7376 | 0.003868% |  |  | 4 | 16.97 | 67.88 | 83.1326 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 64.7376
|  |  |  | 3.12.78 | 89440 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 14 | 14.577 | 204.0779 | 0.01219% |  |  | 14 | 15.4 | 215.6 | 264.0453 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 204.0779
|  |  |  | 3.12.79 | 104006 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 28.3089 | 169.8536 | 0.01015% |  |  | 6 | 29.52 | 177.12 | 216.9189 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 169.8536
|  |  |  | 3.12.80 | 103999 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 14.1545 | 28.3089 | 0.001692% |  |  | 2 | 14.81 | 29.62 | 36.2756 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 28.3089
|  |  |  | 3.12.81 | 104003 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 16.4232 | 16.4232 | 0.0009814% |  |  | 1 | 17.16 | 17.16 | 21.0159 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 16.4232
|  |  |  | 3.12.82 | 89426 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 10.8753 | 21.7507 | 0.0013% |  |  | 2 | 11.4 | 22.8 | 27.9232 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 21.7507
|  |  |  | 3.12.83 | 94706 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 8 | 37.9259 | 303.4072 | 0.01813% |  |  | 8 | 38.82 | 310.56 | 380.3428 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 303.4072
|  |  |  | 3.12.84 | 94704 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 2 | 28.7223 | 57.4446 | 0.003433% |  |  | 2 | 29.46 | 58.92 | 72.1593 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 57.4446
|  |  |  | 3.12.85 | 89383 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 20 | 7.9452 | 158.9048 | 0.009495% |  |  | 20 | 8.39 | 167.8 | 205.5047 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 158.9048
|  |  |  | 3.12.86 | 103013 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 150.1145 | 150.1145 | 0.00897% |  |  | 1 | 167.37 | 167.37 | 204.978 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 3.12.87 | 90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 24 | 14.9352 | 358.4452 | 0.02142% |  |  | 24 | 15.55 | 373.2 | 457.058 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 3.12.88 | 89396 | SINAPI | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5 | 23.0366 | 115.183 | 0.006883% |  |  | 5 | 23.9 | 119.5 | 146.3516 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 3.12.89 | 90374 | SINAPI | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 24.9747 | 24.9747 | 0.001492% |  |  | 1 | 25.9 | 25.9 | 31.7197 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 3.12.92 | 104779 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 64.9 | 8.083 | 524.588 | 0.03135% |  |  | 64.9 | 8.76 | 568.52 | 696.2664 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 3.12.93 | 90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 64.9 | 18.4991 | 1200.5912 | 0.07174% |  |  | 64.9 | 19.75 | 1281.77 | 1569.7837 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 3.16.15 | 102607 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 2 | 412.9964 | 825.9928 | 0.04936% |  |  | 2 | 436.22 | 872.44 | 1068.4773 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
EVENTO 31 | 6 | INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE TRATAMENTO | APÓS A CONCLUSÃO DA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO, DEVIDAMENTE TESTADAS PARA FUNCIONAMENTO | 3.12.90 | 15.002.0630-0 | EMOP | FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 2000X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1 | 7986.8045 | 7986.8045 | 0.4772% | 18558.1363 | 1.109% | 1 | 8695.26 | 8695.26 | 10649.0849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7986.8045 | 18558.1363
|  |  |  | 3.12.91 | 15.002.0664-0 | EMOP | FILTRO ANAEROBIO,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 2000X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1 | 7998.8923 | 7998.8923 | 0.478% |  |  | 1 | 8708.42 | 8708.42 | 10665.202 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 7998.8923
|  |  |  | 3.12.96 | 97961 | SINAPI | CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 2572.4395 | 2572.4395 | 0.1537% |  |  | 1 | 2794.83 | 2794.83 | 3422.8283 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2572.4395
EVENTO 32 | 11 | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO | APÓS INSTALAÇÃO E TESTE DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO A SEREM INSTALADOS | 3.13.1 | 97327 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 120 | 26.8209 | 3218.5116 | 0.1923% | 79122.4967 | 4.728% | 120 | 28.71 | 3445.2 | 4219.3364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3218.5116 | 79122.4967
|  |  |  | 3.13.2 | 97328 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 80 | 43.832 | 3506.561 | 0.2095% |  |  | 80 | 46.64 | 3731.2 | 4569.6006 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3506.561
|  |  |  | 3.13.3 | 97329 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 46 | 55.7269 | 2563.4379 | 0.1532% |  |  | 46 | 59.48 | 2736.08 | 3350.8772 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2563.4379
|  |  |  | 3.13.4 | COMP. 12 | COMPOSIÇÃO | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 7/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | UN | 16 | 92.7986 | 1484.7773 | 0.08872% |  |  | 16 | 100.89 | 1614.24 | 1976.9597 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1484.7773
|  |  |  | 3.13.5 | 34627 | SINAPI | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 4,0 MM2 | M | 160 | 17.5898 | 2814.3606 | 0.1682% |  |  | 160 | 17.59 | 2814.4 | 3446.7957 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2814.3606
|  |  |  | 3.13.6 | 103244 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 1 | 2622.1592 | 2622.1592 | 0.1567% |  |  | 1 | 2992.31 | 2992.31 | 3664.6821 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2622.1592
|  |  |  | 3.13.7 | 103247 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 5 | 2910.5761 | 14552.8805 | 0.8696% |  |  | 5 | 3323.52 | 16617.6 | 20351.5747 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 14552.8805
|  |  |  | 3.13.8 | 103250 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 2 | 4229.6423 | 8459.2846 | 0.5055% |  |  | 2 | 4837.18 | 9674.36 | 11848.1887 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 8459.2846
|  |  |  | 3.13.9 | 103253 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 3 | 5766.8306 | 17300.4919 | 1.034% |  |  | 3 | 6601.78 | 19805.34 | 24255.5999 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 17300.4919
|  |  |  | 3.13.10 | 103265 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, APRESENTANDO ENTRE 54000 E 58000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 1 | 22600.0321 | 22600.0321 | 1.35% |  |  | 1 | 25902.56 | 25902.56 | 31722.8652 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 22600.0321
EVENTO 33 | 12 | INSTALAÇÃO DE VENTILAÇÃO | APÓS INSTALAÇÃO E TESTE DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DE VENTILAÇÃO A SEREM INSTALADOS | 3.13.11 | 18.034.0050-0 | EMOP | MICRO EXAUSTOR,INCLUSIVE VENEZIANAS,ADAPTADOR E TUBO FLEXIVEL,PARA AMBIENTES ATE 7M3.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 8 | 352.8973 | 2823.1784 | 0.1687% | 16012.9228 | 0.9568% | 8 | 399.75 | 3198 | 3916.5906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2823.1784 | 17090.9956
|  |  |  | 3.13.12 | 18.034.0055-0 | EMOP | MICRO EXAUSTOR,INCLUSIVE VENEZIANAS,ADAPTADOR E TUBO FLEXIVEL,PARA AMBIENTES ATE 10M3.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1 | 442.775 | 442.775 | 0.02646% |  |  | 1 | 523.35 | 523.35 | 640.9467 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 442.775
|  |  |  | 3.13.13 | COMP. 13 | COMPOSIÇÃO | VENTILADOR IN LINE SICFLUX MODELO MAXX 315 OU EQUIVALENTE, VAZÃO 2177M3/H, PRESSÃO ESTATICA 18MMCA, COM FILTRO G4 OU M5. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 1 | 2909.8137 | 2909.8137 | 0.1739% |  |  | 1 | 3165.4 | 3165.4 | 3876.6654 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2909.8137
|  |  |  | 3.13.14 | 15.005.0280-0 | EMOP | DUTO PARA EXAUSTAO DE AR/VENTILACAO,CHAVETADO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,NAS DIVERSAS BITOLAS,CONFORME ABNT NBR 16401,INCLUSIVE SUPORTES PINTADOS,GRELHAS,DIFUSORES EM ALUMINIO EXTRUDADO E DEMAIS ITENS NECESSARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | KG | 138.1 | 60.1726 | 8309.8323 | 0.4965% |  |  | 138.1 | 64.38 | 8890.87 | 10888.6485 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 8309.8323
|  |  |  | 3.13.15 | COMP. 14 | COMPOSIÇÃO | DUTO FLEXÍVEL ALUMINIZADO CIRCULAR, DN 150MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 20 | 76.3662 | 1527.3234 | 0.09126% |  |  | 20 | 83.41 | 1668.2 | 2043.0445 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1527.3234
EVENTO 34 | 11 | PADRÃO DE ENTRADA | APÓS A CONCLUSÃO DA INSTALAÇÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, COM LIGAÇÃO APROVADA PELA CONCESSIONÁRIA E LIGAÇÃO DEFINITIVA | 3.13.24 | 15.011.0019-0 | EMOP | ENTRADA ENERGIA INDIVIDUAL,PADRAO ENEL,MEDICAO DIRETA,REDE AEREA,47KVA E 75KVA,TRIFASICA,INCL.CAIXA POLIMERICA P/MEDICAODIRETA POLIFASICA(ATE 200A)CAIXA POLIMERICA P/DISJUNTOR POLIFASICO(ATE 200A)INTERNA,POLICARBONATO TAMPA TRANSPARENTE,CAIXA INSPECAO,HASTE E CONECTOR ATERRAMENTO,MAT.NECES.EXCL.POSTE,DISJUNTOR E CONDUTORES(ENTR.SAIDA,ATERRAMENTO CONECTORES) | UN | 1 | 1078.0728 | 1078.0728 | 0.06442% | 2190.6086 | 0.1309% | 1 | 1177.65 | 1177.65 | 1442.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1078.0728 | 2190.6086
|  |  |  | 3.13.25 | 18.045.0012-0 | EMOP | POSTE DE CONCRETO,COM SECAO CIRCULAR,COM 5,00M DE COMPRIMENTO E CARGA NOMINAL NO TOPO DE 300KG,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1 | 1033.5243 | 1033.5243 | 0.06176% |  |  | 1 | 1125.54 | 1125.54 | 1378.4488 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1033.5243
|  |  |  | 3.13.26 | 863 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | M | 2.2 | 35.9143 | 79.0115 | 0.004721% |  |  | 2.2 | 35.91 | 79 | 96.7513 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 79.0115
EVENTO 35 | 10 | INSTALAÇÃO DE QUADROS ELÉTRICOS | APÓS INSTALAÇÃO DE TODOS OS QUADROS ELÉTRICOS PREVISTOS, INCLUSIVE DISJUNTORES | 3.13.27 | COMP. 15 | COMPOSIÇÃO | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 56 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 944.9326 | 944.9326 | 0.05646% | 6916.7596 | 0.4133% | 1 | 1027.55 | 1027.55 | 1258.4405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 944.9326 | 6916.7596
|  |  |  | 3.13.28 | 101881 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 835.6189 | 835.6189 | 0.04993% |  |  | 1 | 908.33 | 908.33 | 1112.4318 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 835.6189
|  |  |  | 3.13.29 | 101883 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 486.0559 | 972.1117 | 0.05809% |  |  | 2 | 527.97 | 1055.94 | 1293.2097 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 972.1117
|  |  |  | 3.13.30 | COMP. 16 | COMPOSIÇÃO | CHAVE DE TRANSFERÊNCIA, 04 POLOS, 3 POSIÇÕES, 32 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 293.6157 | 293.6157 | 0.01754% |  |  | 1 | 314.62 | 314.62 | 385.3151 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 293.6157
|  |  |  | 3.13.31 | 101896 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 549.7831 | 1099.5663 | 0.0657% |  |  | 2 | 544.82 | 1089.64 | 1334.4821 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1099.5663
|  |  |  | 3.13.32 | 93670 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 67.4197 | 202.2592 | 0.01209% |  |  | 3 | 67.04 | 201.12 | 246.3117 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 202.2592
|  |  |  | 3.13.33 | 93671 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 73.1513 | 146.3027 | 0.008742% |  |  | 2 | 73.01 | 146.02 | 178.8307 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 146.3027
|  |  |  | 3.13.34 | 93673 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 94.1672 | 188.3344 | 0.01125% |  |  | 2 | 95.05 | 190.1 | 232.8155 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 188.3344
|  |  |  | 3.13.35 | COMP. 17 | COMPOSIÇÃO | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 80A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 177.0824 | 354.1649 | 0.02116% |  |  | 2 | 176.63 | 353.26 | 432.6375 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 354.1649
|  |  |  | 3.13.36 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 9 | 10.4896 | 94.406 | 0.005641% |  |  | 9 | 10.46 | 94.14 | 115.2933 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 94.406
|  |  |  | 3.13.37 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 11.3254 | 45.3017 | 0.002707% |  |  | 4 | 11.34 | 45.36 | 55.5524 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 45.3017
|  |  |  | 3.13.38 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 12.8593 | 12.8593 | 0.0007684% |  |  | 1 | 12.95 | 12.95 | 15.8599 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 12.8593
|  |  |  | 3.13.39 | 93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 47.699 | 190.796 | 0.0114% |  |  | 4 | 47.06 | 188.24 | 230.5375 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 190.796
|  |  |  | 3.13.40 | 93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 10 | 49.3799 | 493.799 | 0.02951% |  |  | 10 | 48.82 | 488.2 | 597.8985 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 493.799
|  |  |  | 3.13.41 | 93664 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 56.2964 | 56.2964 | 0.003364% |  |  | 1 | 56.03 | 56.03 | 68.6199 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 56.2964
|  |  |  | 3.13.42 | 39465 | SINAPI | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) | UN | 4 | 53.5959 | 214.3837 | 0.01281% |  |  | 4 | 52.4 | 209.6 | 256.6971 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 214.3837
|  |  |  | 3.13.43 | 39445 | SINAPI | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | UN | 7 | 110.2873 | 772.0111 | 0.04613% |  |  | 7 | 107.83 | 754.81 | 924.4158 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 772.0111
EVENTO 36 | 9 | INFRAESTRUTURA DE ELÉTRICA | APÓS A INSTALAÇÃO DE TODA A INFRAESTRUTURA DE ELÉTRICA, INTERNA E EXTERNA | 3.13.16 | 97881 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 4 | 155.9288 | 623.7152 | 0.03727% | 17391.1295 | 1.039% | 4 | 169.26 | 677.04 | 829.1709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623.7152 | 17391.1295
|  |  |  | 3.13.17 | 97669 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 67.3 | 20.9791 | 1411.8942 | 0.08437% |  |  | 67.3 | 23.5 | 1581.55 | 1936.9243 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1411.8942
|  |  |  | 3.13.18 | 97668 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 22.1 | 14.0718 | 310.9868 | 0.01858% |  |  | 22.1 | 15.83 | 349.84 | 428.449 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 310.9868
|  |  |  | 3.13.19 | 91849 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 65.7 | 8.8913 | 584.1599 | 0.03491% |  |  | 65.7 | 9.76 | 641.23 | 785.3144 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 584.1599
|  |  |  | 3.13.20 | 91834 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 169.6 | 21.1138 | 3580.9052 | 0.214% |  |  | 169.6 | 22.57 | 3827.87 | 4687.9924 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3580.9052
|  |  |  | 3.13.21 | 91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 84.5 | 11.3775 | 961.3956 | 0.05745% |  |  | 84.5 | 11.92 | 1007.24 | 1233.5668 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 961.3956
|  |  |  | 3.13.22 | 91845 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 8 | 8.7566 | 70.0528 | 0.004186% |  |  | 8 | 9.13 | 73.04 | 89.4521 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 70.0528
|  |  |  | 3.13.23 | 93009 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 13.1 | 27.2006 | 356.3277 | 0.02129% |  |  | 13.1 | 28.27 | 370.33 | 453.5432 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 356.3277
|  |  |  | 3.13.44 | 15.018.0175-0 | EMOP | CANALETA PERFURADA ALTA(PERFILADOS),MEDINDO(38X38X6000)MM PRE-GALVANIZADA,INCLUSIVE SUPORTE E CONEXOES.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 89 | 62.4781 | 5560.5483 | 0.3323% |  |  | 89 | 67.83 | 6036.87 | 7393.3547 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 5560.5483
|  |  |  | 3.13.45 | 15.018.0469-0 | EMOP | ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",200X50MM,TRATAMENTOSUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 41.8 | 86.2311 | 3604.4611 | 0.2154% |  |  | 41.8 | 90.08 | 3765.34 | 4611.4119 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3604.4611
|  |  |  | 3.13.46 | 15.018.0732-0 | EMOP | CURVA DE INVERSAO,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 2 | 50.969 | 101.9379 | 0.006091% |  |  | 2 | 50.58 | 101.16 | 123.8907 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 101.9379
|  |  |  | 3.13.47 | 15.018.0752-0 | EMOP | TE HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 3 | 59.2908 | 177.8724 | 0.01063% |  |  | 3 | 62.29 | 186.87 | 228.8597 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 177.8724
|  |  |  | 3.13.48 | 15.018.0942-0 | EMOP | TERMINAL DE FECHAMENTO LISO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 3 | 15.6241 | 46.8723 | 0.002801% |  |  | 3 | 16.52 | 49.56 | 60.6961 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 46.8723
EVENTO 37 | 10 | ALIMENTAÇÃO E DISTRIBUIIÇÃO DE CIRCUITOS | APÓS A CONCLUSÃO E APROVAÇÃO DE TODAS AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE ALIMENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS | 3.13.49 | 92992 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 114.8 | 98.0158 | 11252.2142 | 0.6724% | 69925.2618 | 4.178% | 114.8 | 98.43 | 11299.76 | 13838.8161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11252.2142 | 69925.2618
|  |  |  | 3.13.50 | 92988 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 28.7 | 55.0196 | 1579.0639 | 0.09436% |  |  | 28.7 | 55.31 | 1587.39 | 1944.0765 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1579.0639
|  |  |  | 3.13.51 | 101563 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 29.2 | 34.3253 | 1002.2982 | 0.05989% |  |  | 29.2 | 34.32 | 1002.14 | 1227.3209 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1002.2982
|  |  |  | 3.13.52 | 101889 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 84 | 24.791 | 2082.4431 | 0.1244% |  |  | 84 | 24.83 | 2085.72 | 2554.3813 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2082.4431
|  |  |  | 3.13.53 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1509.5 | 5.2172 | 7875.3966 | 0.4706% |  |  | 1509.5 | 5.33 | 8045.63 | 9853.4831 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 7875.3966
|  |  |  | 3.13.54 | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 873.7 | 7.5962 | 6636.8015 | 0.3966% |  |  | 873.7 | 7.75 | 6771.17 | 8292.6519 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 6636.8015
|  |  |  | 3.13.55 | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 30 | 10.6365 | 319.0956 | 0.01907% |  |  | 30 | 10.83 | 324.9 | 397.905 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 319.0956
|  |  |  | 3.13.56 | 91932 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 16.5 | 17.4612 | 288.1091 | 0.01722% |  |  | 16.5 | 17.73 | 292.54 | 358.2737 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 288.1091
|  |  |  | 3.13.57 | 91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 28.3 | 26.38 | 746.5551 | 0.04461% |  |  | 28.3 | 26.77 | 757.59 | 927.8205 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 746.5551
|  |  |  | 3.13.58 | 91936 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 107 | 22.559 | 2413.8102 | 0.1442% |  |  | 107 | 23.78 | 2544.46 | 3116.2002 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2413.8102
|  |  |  | 3.13.59 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 76 | 23.0182 | 1749.386 | 0.1045% |  |  | 76 | 24.26 | 1843.76 | 2258.0529 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1749.386
|  |  |  | 3.13.60 | 15.018.0103-0 | EMOP | CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO,TIPO CONDULETES,NO FORMATO TB,DIAMETRO DE 2".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 12 | 77.1102 | 925.3221 | 0.05529% |  |  | 12 | 72.93 | 875.16 | 1071.8085 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 925.3221
|  |  |  | 3.13.61 | 15.018.0305-0 | EMOP | CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR,EM ACO,COM TAMPA PARAFUSADA,DE15X15CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 15 | 50.078 | 751.1697 | 0.04489% |  |  | 15 | 54.53 | 817.95 | 1001.7434 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 751.1697
|  |  |  | 3.13.62 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 17 | 33.0853 | 562.4496 | 0.03361% |  |  | 17 | 34.54 | 587.18 | 719.1193 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 562.4496
|  |  |  | 3.13.63 | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 27 | 39.5425 | 1067.6475 | 0.0638% |  |  | 27 | 41.3 | 1115.1 | 1365.663 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1067.6475
|  |  |  | 3.13.64 | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 41.2785 | 82.557 | 0.004933% |  |  | 2 | 43.08 | 86.16 | 105.5202 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 82.557
|  |  |  | 3.13.65 | 92004 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 62.8363 | 125.6726 | 0.007509% |  |  | 2 | 65.63 | 131.26 | 160.7541 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 125.6726
|  |  |  | 3.13.66 | 101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 5 | 21.7507 | 108.7534 | 0.006498% |  |  | 5 | 23.63 | 118.15 | 144.6983 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 108.7534
|  |  |  | 3.13.67 | 97605 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 23 | 58.7121 | 1350.3787 | 0.08069% |  |  | 23 | 63.21 | 1453.83 | 1780.5056 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1350.3787
|  |  |  | 3.13.68 | 18.027.0518-0 | EMOP | LUMINARIA LED TUBULAR DE EMBUTIR, 2X18W (INCLUSIVE LAMPADAS),CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA BRANCA, REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO, COM ALETAS, SEM REATOR. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 84 | 276.375 | 23215.4989 | 1.387% |  |  | 84 | 300.89 | 25274.76 | 30953.9986 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 23215.4989
|  |  |  | 3.13.69 | 39390 | SINAPI | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W | UN | 2 | 18.9584 | 37.9167 | 0.002266% |  |  | 2 | 20.9 | 41.8 | 51.1925 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 37.9167
|  |  |  | 3.13.70 | COMP. 18 | COMPOSIÇÃO | LUMINÁRIA BALIZADOR SPOT LED DE 12 W, DE PISO, REDONDA INOX IP67 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 | 159.6948 | 958.1685 | 0.05725% |  |  | 6 | 173.12 | 1038.72 | 1272.1204 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 958.1685
|  |  |  | 3.13.71 | COMP. 19 | COMPOSIÇÃO | LUMINÁRIA PERFIL LED, EMBUTIR SLIM, COR CINZA 40MM, COM FITA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 13 | 153.7243 | 1998.4165 | 0.1194% |  |  | 13 | 166.69 | 2166.97 | 2653.8882 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1998.4165
|  |  |  | 3.13.72 | 90447 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 84.5 | 10.5998 | 895.6813 | 0.05352% |  |  | 84.5 | 11.09 | 937.1 | 1147.6664 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 895.6813
|  |  |  | 3.13.73 | 90456 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023 | UN | 48 | 7.0267 | 337.2824 | 0.02015% |  |  | 48 | 7.35 | 352.8 | 432.0742 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 337.2824
|  |  |  | 3.13.74 | 90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 84.5 | 18.4991 | 1563.1734 | 0.09341% |  |  | 84.5 | 19.75 | 1668.87 | 2043.8651 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1563.1734
EVENTO 38 | 10 | ENTRADA DE REDE | APÓS A INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM E INFRAESTRURUTA DE ENTRADA DE REDE | 3.13.77 | 101795 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 3 | 619.7013 | 1859.1038 | 0.1111% | 2836.3685 | 0.1695% | 3 | 670.29 | 2010.87 | 2462.7125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1859.1038 | 2836.3685
|  |  |  | 3.13.78 | 101798 | SINAPI | TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 3 | 325.7549 | 977.2647 | 0.0584% |  |  | 3 | 308.31 | 924.93 | 1132.7618 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 977.2647
EVENTO 39 | 10 | INSTALAÇÃO DE COBERTURA | APÓS A EXECUÇÃO E APROVAÇÃO DO TELHADO DE FIBROCIMENTO, IMPERMEABILIZAÇÃO DAS CALHAS E ÁREA TÉCNICA, INCLUINDO TESTES DE ESTANQUEIDADE | 3.14.1 | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 155 | 26.6097 | 4124.4987 | 0.2465% | 45707.759 | 2.731% | 155 | 28.77 | 4459.35 | 5461.3659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4124.4987 | 45707.759
|  |  |  | 3.14.2 | 100384 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 155 | 30.9543 | 4797.9153 | 0.2867% |  |  | 155 | 33.48 | 5189.4 | 6355.4582 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 4797.9153
|  |  |  | 3.14.3 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 64 | 52.9622 | 3389.5777 | 0.2025% |  |  | 64 | 56.52 | 3617.28 | 4430.0828 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3389.5777
|  |  |  | 3.14.4 | 94207 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 155 | 48.8012 | 7564.1912 | 0.452% |  |  | 155 | 53.32 | 8264.6 | 10121.6556 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 7564.1912
|  |  |  | 3.14.8 | 98547 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023 | M2 | 84.62 | 221.9432 | 18780.8332 | 1.122% |  |  | 84.62 | 243.06 | 20567.73 | 25189.2989 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 18780.8332
|  |  |  | 3.14.9 | 98567 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=4CM. AF_09/2023 | M2 | 68 | 76.2559 | 5185.4043 | 0.3099% |  |  | 68 | 83.48 | 5676.64 | 6952.181 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 5185.4043
|  |  |  | 3.14.10 | 98570 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=5CM. AF_09/2023 | M2 | 16.62 | 112.2346 | 1865.3385 | 0.1115% |  |  | 16.62 | 120.84 | 2008.36 | 2459.6385 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1865.3385
EVENTO 40 | 11 | DEMAIS IMPERMEABILIZAÇÕES | APÓS A CONCLUSÃO DA IMPERMEABILIZAÇÃO DE TODAS AS DEMAIS ÁREAS PREVISTAS NA OBRA, INCLUINDO RESERVATÓRIO, MARQUISE E ÁREAS MOLHADAS | 3.14.5 | 98556 | SINAPI | IMPERMEABILIZIMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 | M2 | 31.31 | 69.3027 | 2169.8679 | 0.1297% | 7661.1502 | 0.4578% | 31.31 | 74.67 | 2337.91 | 2863.2384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2169.8679 | 7661.1502
|  |  |  | 3.14.7 | 98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 142.75 | 38.4678 | 5491.2823 | 0.3281% |  |  | 142.75 | 41.25 | 5888.43 | 7211.5602 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 5491.2823
EVENTO 41 | 10 | PINTURA ESMALTE | APÓS A CONCLUSÃO DA PINTURA ESMALTE EM TODOS OS EQUIPAMENTOS PREVISTOS EM PROJETO BÁSICO | 3.15.1 | 100717 | SINAPI | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | M2 | 34.96 | 12.1705 | 425.4792 | 0.02542% | 3056.0642 | 0.1826% | 34.96 | 12.99 | 454.13 | 556.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.4792 | 3056.0642
|  |  |  | 3.15.2 | 100720 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 34.96 | 13.6677 | 477.8211 | 0.02855% |  |  | 34.96 | 14.11 | 493.28 | 604.12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 477.8211
|  |  |  | 3.15.3 | 100759 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | M2 | 34.96 | 61.5779 | 2152.7639 | 0.1286% |  |  | 34.96 | 63.98 | 2236.74 | 2739.3355 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2152.7639
EVENTO 42 | 9 | EMASSAMENTO E PINTURA | APÓS A CONCLUSÃO DE EMASSAMENTO E PINTURA PVA E ACRÍLICA DE TODAS AS PAREDES PREVISTAS EM PROJETO BÁSICO | 3.15.4 | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 565.23 | 21.4843 | 12143.5707 | 0.7256% | 32537.4984 | 1.944% | 565.23 | 23.47 | 13265.94 | 16246.7967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12143.5707 | 32537.4984
|  |  |  | 3.15.5 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 841.23 | 5.1805 | 4357.976 | 0.2604% |  |  | 841.23 | 5.45 | 4584.7 | 5614.8821 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 4357.976
|  |  |  | 3.15.6 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 565.23 | 14.4668 | 8177.0517 | 0.4886% |  |  | 565.23 | 15.11 | 8540.62 | 10459.6973 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 8177.0517
|  |  |  | 3.15.7 | COMP. 21 | COMPOSIÇÃO | TEXTURA ACRÍLICA, EFEITO GRANULADO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, ÁREA EXTERNA (2 DEMÃOS) | M2 | 276 | 28.4743 | 7858.8999 | 0.4696% |  |  | 276 | 29.53 | 8150.28 | 9981.6479 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 7858.8999
EVENTO 43 | 11 | DEMARCAÇÃO DE VAGAS | APÓS A CONCLUSÃO DA DEMARCAÇÃO DE VAGAS | 3.15.8 | 102507 | SINAPI | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 30 | 7.9636 | 238.9084 | 0.01428% | 367.331 | 0.02195% | 30 | 8.15 | 244.5 | 299.4391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.9084 | 367.331
|  |  |  | 3.15.9 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | 5.3 | 24.2307 | 128.4227 | 0.007674% |  |  | 5.3 | 25.33 | 134.24 | 164.4037 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 128.4227
EVENTO 44 | 10 | INSTALAÇÃO DE LOUÇAS | APÓS A INSTALAÇÃO E APROVAÇÃO (TESTES DE VAZAMENTO) DE TODAS AS LOUÇAS | 3.16.1 | 86941 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 831.5866 | 2494.7598 | 0.1491% | 11218.6531 | 0.6704% | 3 | 903.78 | 2711.34 | 3320.5781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2494.7598 | 11218.6531
|  |  |  | 3.16.2 | COMP. 22 | COMPOSIÇÃO | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,COM COLUNA SUSPENSA,CONFORME ABNTNBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE,MEDINDO EM TORNO DE (45,5X35,5)CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FERRAGENS EM METAL CROMADO:SIFAO 1"X1.1/4",VALVULA DE ESCOAMENTO,RABICHO,TORNEIRA PARA LAVATORIO DE MESA COM ALAVANCA,ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMATICO.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 1102.129 | 2204.2579 | 0.1317% |  |  | 2 | 1334.19 | 2668.38 | 3267.965 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2204.2579
|  |  |  | 3.16.4 | 86922 | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 867.2529 | 867.2529 | 0.05182% |  |  | 1 | 971.79 | 971.79 | 1190.1512 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 867.2529
|  |  |  | 3.16.5 | 86932 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 548.1941 | 3289.1645 | 0.1965% |  |  | 6 | 636.38 | 3818.28 | 4676.2475 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3289.1645
|  |  |  | 3.16.6 | 100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 8 | 42.6471 | 341.1769 | 0.02039% |  |  | 8 | 45.2 | 361.6 | 442.8515 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 341.1769
|  |  |  | 3.16.7 | COMP. 24 | COMPOSIÇÃO | BACIA SANITARIA DE LOUCA BRANCA,COM CAIXA ACOPLADA,CONFORMEABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE, PADRAO MEDIO LUXO,RABICHO CROMADO,ANEL DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 1011.0205 | 2022.0409 | 0.1208% |  |  | 2 | 907.67 | 1815.34 | 2223.2469 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2022.0409
EVENTO 45 | 11 | INSTALAÇÃO DE METAIS | INSTALAÇÃO DE TODOS EQUIPAMENTOS DE METAIS INTERNOS | 3.11.6 | 14.002.0240-0 | EMOP | PROTECAO PARA PORTA EM ACO INOX ESCOVADO,CHAPA N°14,COM 30CMDE ALTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 1.8 | 50.7883 | 91.419 | 0.005463% | 8608.1536 | 0.5144% | 1.8 | 57.45 | 103.41 | 126.6462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.419 | 8608.1536
|  |  |  | 3.16.8 | 38190 | SINAPI | DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL | UN | 8 | 340.6534 | 2725.2269 | 0.1628% |  |  | 8 | 370.87 | 2966.96 | 3633.6359 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2725.2269
|  |  |  | 3.16.9 | 86910 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 121.2086 | 121.2086 | 0.007243% |  |  | 1 | 131.78 | 131.78 | 161.391 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 121.2086
|  |  |  | 3.16.10 | 86914 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 94.0478 | 94.0478 | 0.00562% |  |  | 1 | 102.16 | 102.16 | 125.1154 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 94.0478
|  |  |  | 3.16.12 | 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 275.5667 | 1653.4001 | 0.0988% |  |  | 6 | 302.21 | 1813.26 | 2220.6995 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1653.4001
|  |  |  | 3.16.13 | 100865 | SINAPI | BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 372.7558 | 1491.0233 | 0.0891% |  |  | 4 | 417.57 | 1670.28 | 2045.5919 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1491.0233
|  |  |  | 3.16.14 | 100874 | SINAPI | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 258.4178 | 1033.6713 | 0.06177% |  |  | 4 | 282.61 | 1130.44 | 1384.4499 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1033.6713
|  |  |  | 3.11.22 | 11186 | SINAPI | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM | M2 | 3.6 | 388.3769 | 1398.1567 | 0.08355% |  |  | 3.6 | 471.13 | 1696.06 | 2077.1647 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1398.1567
EVENTO 46 | 11 | EQUIPAMENTOS - FORN. E INSTALAÇÃO | INSTALAÇÃO, TESTE E APROVAÇÃO DE BEBEDOURO, BOMBA DE RECALQUE | 3.16.16 | 18.025.0001-0 | EMOP | BEBEDOURO PURIFICADOR,DE COLUNA,COM ACESSIBILIDADE,CONFORMEABNT NBR 9050,EM ACO INOXIDAVEL,MODELO PRESSAO,COM 2 TORNEIRAS,VAZAO MINIMA DE 30L/H,CONFORME ABNT NBR 16236.FORNECIMENTO | UN | 1 | 817.6985 | 817.6985 | 0.04886% | 4096.4531 | 0.2448% | 1 | 978.4 | 978.4 | 1198.2465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817.6985 | 4096.4531
|  |  |  | 3.16.17 | 102111 | SINAPI | BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 2 | 870.2106 | 1740.4212 | 0.104% |  |  | 2 | 960.1 | 1920.2 | 2351.6689 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1740.4212
|  |  |  | 3.13.75 | 102137 | SINAPI | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 2 | 86.3536 | 172.7072 | 0.01032% |  |  | 2 | 93.24 | 186.48 | 228.3821 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 172.7072
|  |  |  | 3.13.76 | COMP. 20 | COMPOSIÇÃO | CAIXA PARA COMANDO DE DUAS BOMBAS DE RECALQUE 0,5 A 5CV, COM FORNECIMENTO E COLACAÇÃO | UN | 1 | 1365.6262 | 1365.6262 | 0.0816% |  |  | 1 | 1476.68 | 1476.68 | 1808.49 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1365.6262
EVENTO 47 | 11 | BANCADAS INTERNAS E RODAPÉS INTERNO E EXTERNOS | APÓS A INSTALAÇÃO DE BALCÃO E BANCADAS INTERNAS, RODAPÉ EXTERNO | 3.16.18 | COMP. 25 | COMPOSIÇÃO | TAMPO DE BANCADA/BALCÃO DE GRANITO BRANCO ITAÚNAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 7.2 | 1304.3514 | 9391.3303 | 0.5612% | 30216.4872 | 1.806% | 7.2 | 1394.94 | 10043.56 | 12300.3479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9391.3303 | 30216.4872
|  |  |  | 3.16.3 | COMP. 23 | COMPOSIÇÃO | CUBA SUSPENSA DE LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, INSTALADA SOBRE BANCADA DE GRANITO,MEDINDO EM TORNO DE (30X40)CM, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FERRAGENS EM METAL CROMADO:SIFAO 1"X1.1/4",VALVULA DE ESCOAMENTO,RABICHO,TORNEIRA PARA LAVATORIO DE MESA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 740.5149 | 2221.5446 | 0.1327% |  |  | 3 | 785.51 | 2356.53 | 2886.0423 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2221.5446
|  |  |  | 3.16.11 | 86936 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 479.9201 | 479.9201 | 0.02868% |  |  | 1 | 502.08 | 502.08 | 614.8974 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 479.9201
|  |  |  | 3.16.19 | 05.100.0900-0 | EMOP | RODAPÉ EM GRANITO, APLICADO COM ARGAMASSA, POLIDO, E=2,0CM | M2 | 18.53 | 978.073 | 18123.6922 | 1.083% |  |  | 18.53 | 1046.19 | 19385.9 | 23741.9117 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 18123.6922
EVENTO 48 | 12 | INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO | APÓS A CONCLUSÃO DAS INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO, INCLUINDO EMISSÃO DE CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DOS BOMBEIROS | 3.17.1 | 101905 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 1 | 260.2181 | 260.2181 | 0.01555% | 5400.4586 | 0.3227% | 1 | 265.52 | 265.52 | 325.1823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.2181 | 5400.4586
|  |  |  | 3.17.2 | 101907 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 3 | 816.5044 | 2449.5133 | 0.1464% |  |  | 3 | 830.35 | 2491.05 | 3050.7889 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2449.5133
|  |  |  | 3.17.3 | 101909 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 3 | 292.9452 | 878.8355 | 0.05251% |  |  | 3 | 298.75 | 896.25 | 1097.6374 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 878.8355
|  |  |  | 3.17.4 | 17.040.0050-0 | EMOP | PINTURA DE SINALIZACAO DE SOLO PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATEA INCENDIO (EXTINTORES E HIDRANTES),EM QUADRADOS VERMELHOS DE (0,70X0,70)M E BORDAS AMARELAS DE 0,15M DE LARGURA,CONFORME ABNT NBR 16820 | UN | 7 | 40.3049 | 282.1341 | 0.01686% |  |  | 7 | 44.62 | 312.34 | 382.5228 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 282.1341
|  |  |  | 3.17.5 | 38774 | SINAPI | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS | UN | 24 | 9.1118 | 218.6824 | 0.01307% |  |  | 24 | 10.05 | 241.2 | 295.3976 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 218.6824
|  |  |  | 3.17.6 | 37539 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 49 | 22.9631 | 1125.1931 | 0.06724% |  |  | 49 | 25 | 1225 | 1500.2575 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1125.1931
|  |  |  | 3.17.7 | 37556 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 7 | 26.5546 | 185.8819 | 0.01111% |  |  | 7 | 28.91 | 202.37 | 247.8425 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 185.8819
[13 empty] | 1673520.6006 | 100%
[11 empty] | 1673520.6006 | [6 empty] | 2240004.7988
[11 empty] | 1673519.2425 | -1.3581