## Obras em andamento
OBRAS EM ANDAMENTO
Nº Processo | Objeto | Empresa contratada | Data de Início | Etapa Atual | Quantitativos e preços praticados | % Concluído | Valor Pago | Status | Previsão de Conclusão | Valor Inicial da Obra | Proposta | Valor do Aditivo | Aditivo | Valor Total
E-20/001.002288/2024 | REFORMA DA FACHADA, COBERTURA E SISTEMA DE ESGOTO - ITAGUAÍ | CONSTRUTORA ESA RIO LTDA | 2025-04-07 | 5ª Medição - ESA'!A1 | ESA - 1ª, 2ª e 3ª medições'!A1 | 52% | 342284.4 | Execução | 2025-12-04 | 521999.9 | Proposta ESA - Itaguaí'!A1 | 136185.89 | Aditivo - ESA'!A1 | 658185.79
|  |  |  | 1ª Medição do aditivo - ESA'!A1 | 4ª Medição - ESA'!A1